Работа над проектом                              Приложение 2

| № | Содержание | Срок | Ответственный | Результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Подготовительный этап (сентябрь - декабрь 2011г.) |
| 1. | Изучение литературы по системно-деятельностному подходу к обучению, программы формирования УУД и педагогических технологий. | сентябрь | Завалишина Т.А. | Выбрана диагностика уровня сформированности коммуникативной компетентности, позволяющая отмечать продвижение ученика, основные пробелы и успехи в освоении того или иного способа деятельности, включая показания предыдущего и последующего уровней по отношению к тому, на котором, как предполагается, находится ученик той или иной ступени обучения. |
| 2. | Проведение диагностики учеников 4 класса. Анкетирование учащихся. | октябрь | Марцинкевич И.Н. | Определен уровень сформированности компетентности (Данные после таблицы). Проведено анкетирование учащихся (Приложение 3). |
| 3. | Поиск методов и средств реализации проекта, их обоснование. | октябрь | Горяйнова В.Г. | Собран основной банк методических материалов, который будет пополняться и использоваться в зависимости от ситуации. Это интерактивные технологии (проект, презентации, творческие работы, игровые) |
| 4. | Разработка рабочих тетрадей | ноябрь-декабрь | Первишова Н.Н. |  |
| Основной этап (январь 2012– октябрь 2012г.) |
| 1. | Проведение входной диагностики учащихся 4 класса. | ноябрь | Марцинкевич И.Н. |  |
| 2. | Разработка уроков светской этики с применением технологии системно-деятельностного подхода, активных методов обучения (АМО) | в течение всего времени работы над проектом | Завалишина Т.А. | Разработано тематическое поурочное планирование уроков. Ведётся согласно тематическому планированию уроков. |
| 3. | Разработка и представление учебного проекта: «Мы выбираем дружбу» | январь-апрель | учителя, учащиеся | Разработан и представлен проект. |
| 4. | Подбор Интернет-ресурсов, используемых при подготовке к урокам, олимпиаде по ОРКСЭ | в течение учебного года | Горяйнова В.Г. | Создан каталог Интернет-ресурсов |
| 5. | Разработка уроков с использованием ИКТ, игровых технологий |  | Первишова Н.Н. | Разработано 30 уроков |
| 6. | Участие в олимпиадах |  | Горяйнова В.Г. | Школьная, всероссийская олимпиады. |
| 7. | Проведение внеурочных мероприятий в рамках предметных недель. Уроки – отчёты. |  | Завалишина Т.А. | (Приложение 4) |
| 8. | Апробация рабочих тетрадей | в течение этапа | Первишова Н.Н. |  |
| Заключительный этап (ноябрь 2012 г.) |
| 1. | Проведение итоговой диагностики учащихся 4 класса. | апрель | Марцинкевич И.Н. | Результаты диагностики |
| 2. | Анализ результативности проекта. | Май | Марцинкевич И.Н. | Выступление на педсовете школы, районном МО |