Приложение 1

УТВЕРЖДАЮ:

Директор МОУ СОШ №34

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Суровцева М.В.

03. 09. 2016г.

**П Л А Н**

**мероприятий по внедрению комплекса ГТО в Комсомольском-на-Амуре колледже информационных технологий и сервиса в 2016-2017 учебном году**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Цель, задачи | Содержание | Срок исполнения | Планируемый результат | Ответственный |
| 1. | Цель: повышение эффективности использования возможностей физической культуры и спорта в укреплении здоровья, гармоничном и всестороннем развитии личности, воспитания патриотизма и обеспечение преемственности в осуществлении физического воспитания студентов, преподавателей и сотрудников колледжа. | Создание и утверждение комиссии по внедрению комплекса ГТО в колледже. | До 01.10.2016г. | Состав комиссии | Панова Е.Ф. |
| 2. | Задачи:- увеличение числа граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом; | Проведение мониторинга состояния материально- технической базы и ее соответствия требованиям для сдачи нормативов комплекса ГТО. | До 15.10.2016г. | Наличие акта о соответствии МТБ. | Панова Е.Ф. |
| 3. | -повышение уровня физической подготовленности и продолжительности жизни граждан Российской Федерации |  |  |  |  |
| 4. | - формирование у населения осознанных потребностей в систематических занятиях физической культурой и спортом, ведение здорового образа жизни; | Разработка положения по организации и проведению комплекса ГТО в колледже. | До 15.10.2016г. | Положение по организации и проведению комплекса ГТО в школе. |  |
| 5. | - повышение общего уровня знаний населения о средствах, методах и формах организации самостоятельных занятий; | Оформление информационного стенда «Спорт для всех» по внедрению комплекса ГТО. | До 30.09.2016г. | Информированность образовательного сообщества по внедрению комплекса ГТО. |  |
| 6. | - модернизация системы физического воспитания и системы развития студенческого спорта в образовательных организациях. | Проведение опроса студентов и сотрудников по выбору ими дополнительных видов испытаний (тестов). | До 31.10.2016. | Привлечение большего количества, сдающих нормативы комплекса ГТО. |  |
| 7. |  | Разработка и утверждение графика сдачи нормативов комплекса ГТО. | До 31.10.2016. | Наличие графика. |  |