Приложение 1

Раздел 2. План-график модернизации общего образования МОУ СОШ № 1 им. С.И.Гусева  в 2011 году

| № п/п | Наименование мероприятия модернизации образования | Срок выполнения | Ответственные исполнители | Вид документа |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Проведение совещания с коллективом школы по подготовке проекта модернизации общего образования МОУ СОШ № 1 им.С.И.Гусева. | май | В.А.Левчук, директор | Повестка дня и программа совещания |
| 2. | Создание совета по модернизации общего образования в школе. | август | В.А.Левчук, директор | Приказ по школе |
| 3. | Определение оператора проекта на школьном уровне | август | В.А.Левчук, директор | Приказ по школе |
| 4. | Подготовка нормативных и правовых актов об увеличении заработной платы педагогических работников школы | август | В.А.Левчук, директор | Приказ по школе Смета |
| 5. | Внесение изменений в смету на 2011 год в части увеличения расходов на повышение заработной палаты работникам образования | август-сентябрь | Г.Н.Куроптева, главный бухгалтер | Смета |
| 6. | Разработка плана по энергосбережению | август | Д.В.Илиади, заместитель директора по АХЧ | утвержденный план |
| 7. | Разработка школьной модели повышения квалификации педагогических и руководящих работников школы | в течение 2011 года | Л.Н.Мещерякова, заместитель директора по УВР | План повышения квалификации педагогических и руководящих работников школы |
| 8. | Создание кадровых условий системы образования в школе, в том числе подготовка, переподготовка, поддержка, привлечение молодых специалистов | в течение 2011 года | Л.Н.Мещерякова, заместитель директора по УВР | План привлечения молодых специалистов в школу |
| 9. | Увеличение фонда оплаты труда работников школы | сентябрь | В.А.Левчук, директор Г.Н.Куроптева, главный бухгалтер | утвержденные финансовые планы |
| 10. | Мониторинг изменения уровня средней заработной платы учителей школы в рамках реализации проекта модернизации общего образования | ежемесячно | Г.Н.Куроптева, главный бухгалтер | сведения об уровне средней заработной платы учителей школы |
| 11. | Обучение руководителей и работников школы по организации и проведению мониторинга реализации комплекса мер по модернизации общего образования в МОУСОШ № 1 им. С.И.Гусева в 2011 году | в течение года | В.А.Левчук, директор | план-график проведения обучающих семинаров |
| 12. | Обсуждение комплекса мер по модернизации общего образования в МОУ СОШ № 1 им. С.И.Гусева | сентябрь | В.А.Левчук, директор Л.Н.Мещерякова, заместитель директора по УВР | план обсуждения |
| 13. | Информирование педагогического коллектива об увеличении заработной платы | август-сентябрь | В.А.Левчук, директор | Приказ |
| 14. | Внесение изменений в локальные акты школы об оплате труда | сентябрь | В.А.Левчук, директор Л.Н.Мещерякова, заместитель директора по УВР Члены НМС | Положение о стимулирующих выплатах работникам МОУ СОШ № 1 им.С.И.Гусева |
| 15. | Комплексная оценка реализации проекта на школьном уровне | декабрь | Л.Н.Мещерякова , оператор проекта | информационно-аналитические материалы о реализации комплекса мер по модернизации общего образования в МОУ СОШ № 1 им. С.И.Гусева в 2011 году |
| 16 | Анализ результатов, оценка уровня заработной платы учителей за 4 квартал 2011 года и соответствие ее средней заработной плате в экономике за 1 квартал 2011 года | Декабрь, январь 2012 | В.А.Левчук, директор Г.Н.Куроптева, главный бухгалтер |  |
| 17. | Подготовка и представление в Управление образования отчётов по реализации комплекса мер по модернизации общего образования в МОУ СОШ № 1 им. С.И.Гусева за 2011 год | январь 2012 года | В.А.Левчук, директор Л.Н.Мещерякова, заместитель директора по УВР Д.В.Илиади, заместитель директора по АХЧ Г.Н.Куроптева, главный бухгалтер | отчеты о реализации проекта за 2011 год |