Приложение 1

Программа выполнения работ по проекту

| № п\п | Мероприятия | Сроки проведения | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| Подготовительный этап |
| 1. | Изучение состояния дошкольного современного образования: - инновационные технологии; - передовой опыт; - нормативно-правовые документы по оптимизации воспитательно-образовательного процесса в дошкольной дидактике через школу педагогического мастерства. | С мая по август 2004 года | Методист ДОУ Воспитатели |
| 2. | Выбор новых подходов в создании воспитательно- образовательной среды в ДОУ | С мая по август 2004 года | Методист ДОУ Воспитатели |
| 3. | Выбор программы на основе образовательного ценза педагогов | Сентябрь 2004 | Заведующая ДОУ |
| 4 | Обучение педагогов по теме художественно-эстетического воспитания при институте ИПК РО г. Красноярска | 1 этап – октябрь 2004г.; 2 этап – ноябрь 2004г.; 3 этап – март 2005г. | Заведующая ДОУ Специалист по дошкольному воспитанию Управления Образования |
| 5. | Приобретение методической литературы и пособий, необходимых для работы по проекту художественно-эстетического воспитания и оздоровлению детей | Октябрь 2004 – Сентябрь 2005г.г. | Заведующая ДОУ Методист ДОУ |
| 6. | На педагогическом совете утвердить педагогов, работающих с детьми старшего дошкольного возраста по проекту «Создание условий культурно- развивающей среды средствами театрализованной деятельности и спортивно-оздоровительных игр» | Май 2005г. | Заведующая ДОУ Методист ДОУ |
| Основной этап |
| 1. | Переоборудовать групповые помещения: в старших группах сделать нестандартные пристенные оборудования для повседневной двигательной активности детей | Май – Сентябрь 2005г. по необходимости в течении года | Заведующая ДОУ Методист ДОУ Зам. зав. по АХР |
| 2. | Постепенное включение разных видов театрализованных действий и художественного промысла в воспитательно-образовательный процесс | С сентября 2005г. | Заведующая ДОУ Методист ДОУ Воспитатели |
| 3. | Оказание консультативной помощи сотрудниками кафедры «Дошкольной педагогики» при ИПК РО г.Красноярска | 1 раз в квартал и по необходимости | Специалист по дошкольному воспитанию Управления Образования Заведующая ДОУ |
| 4. | Углублённое изучение теоретических основ художественно-эстетического направления через планы по самообразованию | Постоянно | Методист ДОУ Воспитатели |
| 5. | Посещение воспитателями детских садов г.Красноярска, работающих по художественно-эстетическому направлению | По необходимости | Специалист по дошкольному воспитанию Управления Образования Заведующая ДОУ |
| 6. | Взаимопосещение занятий, режимных моментов педагогами ДОУ | Постоянно | Методист ДОУ Воспитатели |
| 7. | Отражение в перспективном и календарном планировании социо-игровых и театрализованных приёмов | Постоянно | Методист ДОУ Воспитатели |
| Заключительный этап |
| 1. | Оформление фото визитного материала, методических разработок, конспектов, по созданию среды в ДОУ | Август 2006г. | Заведующая ДОУ Методист ДОУ |
| 2. | Проведение дней открытых дверей для родителей | Март 2006г. | Заведующая ДОУ Методист ДОУ Председатель родительского комитета |
| 3. | Проведение дней открытых дверей для воспитателей ДОУ района | Март 2006г. | Заведующая ДОУ Методист ДОУ |
| 4. | Проведение районного методического объединения Цель: Промежуточный результат работы по художественно-эстетическому разделу | Апрель 2006г. | Заведующая ДОУ Методист ДОУ Руководитель РМО |
| 5. | Проведение общего родительского собрания на тему «Первые результаты по театрализованным играм | Май 2006г. | Заведующая ДОУ Методист ДОУ |
| 6. | Заслушивание итогов работы и перспектив по художественно-эстетическому направлению и театрализованной среды на аппаратном совещании при Управлении Образования | Май 2006г. | Специалист по дошкольному воспитанию Управления Образования Заведующая ДОУ |