Рисунок  5

Направления  деятельности по реализации  проекта                                                               нового  хозяйственно-экономического  механизма .

1.Экономическая  подсистема.

| Тематика | Направление деятельности | Срок исполнения | Исполнители | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Планирование | Бизнес-план: Краткосрочный Долгосрочный | 2005-2006 г.г. 2006-2008 г.г. | АУП Творческая группа | Более эффективнее будет осуществляться хозяйственная деятельность |
| Финансирование | Попечительство Спонсорство Выход на гранты Внебюджетные средства | 2006-2007 г.г. 2007-2008г.г. 2007-2008г.г. 2007-2008 гг. | Руководитель МДОУ, творческая группа | Появятся дополнительные источники финансирования |
| Использование финансовых средств | Аутсорсинг( вне ресурса) Платные услуги Различные группы развития детей | 2005-2006 г.г. 2006-2008 г.г. 2006-2008 г.г. | АУП | Дополнительное финансирование МДОУ |
| Экономический анализ и контроль | Маркетинг Мониторинг Аудит внебюджетных средств | 2005-2006 г.г. 2006-2007 г.г. 2007-2008 г.г. | Творческая группа и АУП | Стабилизируется финансово-хозяйственное положение МДОУ |
| Стимулирование | Положение о материальном стимулировании | 2005-2008 г.г. | АУП и творческая группа | Работники МДОУ получат дополнительный источник финансирования |

  - Правовая  подсистема.

| Тематика | Направление деятельности | Срок исполнения | Исполнители | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Федеральное законодательство | Изучение Использование в работе для оформления документов Совершенствование нормативно-правовой базы МДОУ | 2005-2006г.г. 2006-2007 г.г. 2007-2008 г.г. | АУП АУП АУП | Формирование действенной нормативно-правовой базы для внебюджетной деятельности МДОУ |
| Региональное законодательство | Изучение Использование в работе Совершенствование нормативно-правовой базы МДОУ | 2005-2006 г.г. 2006-2007 г.г. 2007-2008 г.г. | АУП АУП АУП | Формирование действенной и эффективной нормативно-правовой базы по организации внебюджетного финансирования МДОУ |
| Нормативные акты органов местного самоуправления | Изучение Использование в работе Совершенствование нормативно-правовой базы МДОУ | 2005-2006 г.г. 2006-2007 г.г. 2007-2008 г.г. | АУП АУП АУП | Формирование эффективной нормативно-правовой базы по организации внебюджетного финансирования МДОУ |

  - Организационно-управленческая  система.

| Тематика | Направления деятельности | Срок исполнения | Исполнители | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Аппарат управления МДОУ | Привлечение единомышленников Подготовка резерва административно-управленческих кадров Подготовка АУП к работе в условиях финансовой самостоятельности | 2005-2006 г.г. 2006-2007 г.г. 2007-2008 г.г. | АУП АУП Руководитель МДОУ | Повысится эффективность деятельности административно-управленческого аппарата МДОУ |
| Формы управления | Корпоративная культура Пиар-технологии Пиар-реклама | 2006-2007 г.г. 2007-2008 г.г. 2005-2006 г.г. | Творческая группа по реализации проекта | Повысится ответственность и культура работы каждого сотрудника МДОУ |
| Методы управления | Модульная система подготовки педагогических кадров: создание системы Внедрение системы Новые информационные технологии | 2005-2006 г.г. 2006-2008 г.г. 2005-2008 г.г. | Творческая группа по реализации проекта | Работники МДОУ будут готовы работать в различных группах кратковременного пребывания детей, оказывать дополнительные услуги по запросам родителей |