Приложение 1.

Программа выполнения работ по проекту «Образовательная система предпрофильной подготовки и профильного обучения в МОУ СОШ №6.»

| № | Мероприятия | Сроки | Ответствен-ные | Ожидаемые результаты |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Подготовительный этап – март 2004г. – август 2004г. |
| Нормативно-правовое обеспечение |
| 1 | Разработка пакета нормативных документов, обеспечивающих реализацию проекта | Март 2004г. | Зам.директора по УВР | Обеспечение ОУ нормативными рекомендательными материалами, изучение нормативных документов, адаптация их к УВП школы |
| 2 | Установление соответствия Устава ОУ целям профильного обучения | Апрель – май 2004г. | Директор | Соответствие Устава и лицензии целям профильного обучения. Внесение необходимых дополнений |
| 3 | Создание Совета ОУ по созданию и реализации проекта | Апрель | Директор | Совет по разработке и реализации проекта |
| Кадровое обеспечение |
| 1 | Проведение анализа кадрового потенциала ОУ для реализации проекта | Апрель – май 2004г. | Директор, зам.директора по УВР | Банк данных педагогических кадрах ОУ |
| 2 | Проведение социологического исследования по изучению профессиональных намерений педагогов на предмет участия в исследовательской и экспериментальной деятельности | Апрель – май 2004г. | Зам.директора по УВР | Банк данных педагогических кадрах ОУ |
| 3 | Разработка плана повышения квалификации и профессиональной переподготовки педагогических кадров | Май – июнь 2004г. | Зам.директора по УВР | План повышения квалификации и профессиональной переподготовки педагогических кадров |
| 4. | Обучение педагогов разработке программ для проведения курсов по выбору на основе региональных рекомендаций | Апрель – май 2004г. | Зам.директора по УВР | Разработка, корректировка, утверждение на предметных ШМО программ для проведения курсов по выбору. Направление их на экспертизу в ООИПКРО |
| Организационно-методическая и информационная деятельность |
|  | Участие в районном совете по реализации программы по организации предпро-фильной подготовки и профильного обучения | Март – август 2004г. | Директор, зам.директора по УВР | Включение школы в эксперимент по организации предпрофильной подготовки 9 классов в 2004 -2005 учебном году на муниципальном уровне |
|  | Обучение администрации ОУ в ООИПКРО по проблемам профильного обучения | Март – август 2004г. | Директор | Повышения квалификации администрации ОУ |
|  | Проведение информационной работы с педагогами ОУ, учащимися, родителями: «Цели, содержание и организация работы по предпрофиль-ному обучению » | Март – август 2004г. | Директор, зам.директора по УВР | Обеспечение понимания целей и задач проекта всеми участниками |
|  | Создание банка актуальной информации по проблемам профильного обучения | Май – август 2004г. | Зам.директора по УВР | Информационный банк |
|  | Изучение, обобщение и распространение имеющегося опыта в ОУ, в городе, регионе и т.д. | Май – август 2004г. | Зам.директора по УВР | Информационный банк |
|  | Инвентаризация учебных программ по профильному обучению. | Май – август 2004г. | Директор, зам.директора по УВР | Банк учебных программ образовательных дисциплин с учетом профиля, профильных и элективных курсов |
|  | Инвентаризация методических ресурсов по профильному обучению. | Май – август 2004г. | Зам.директора по УВР | Банк методических рекомендаций с учетом профиля обучения. |
| Исследовательская и экспериментальная деятельность |
|  | Разработка модели «портфолио» выпускников основной школы | Март 2004г. | Директор, зам.директора по УВР | Портфолио выпускника основной школы |
|  | Разработка модели организации предпрофильного обучения. | Апрель 2004г. | Директор, зам.директора по УВР | Учебный план предпрофильной (9кл.) подготовки |
|  | Разработка курсов по выбору: предметно-ориентированные, межпредметные, ориентирующие | Май – август 2004г. | Методический совет | Курсы по выбору |
| Пропедевтический – сентябрь 2004г. – август 2005г. Проведение эксперимента по отработке модели предпрофильной подготовки. |
| Нормативно-правовое обеспечение |
|  | Разработка и утверждение Положения ОУ по организации итоговой аттестации выпускников основной школы и комплектованию 10-х классов на основе федеральных документов. | Февраль 2005г. | Директор, зам.директора по УВР | Положение ОУ по организации итоговой аттестации выпускников основной школы и комплектованию 10-х классов. |
|  | Составление плана работы на 2005-2006 учебный год. Составление учебных планов для 8 – 11классов в соответствии с новым БУП | Май 2005г. | Директор, зам.директора по УВР | План работы на 2005 – 2006 учебный год |
| Кадровое обеспечение |
|  | Организация повышения квалификации и профессиональной переподготовки педагогических кадров. | В течение 2004-2005 учебного года | Директор | Аттестация педагогов на 1 и высшую категории. Обучение педагогов на проблемных курсах. |
|  | Привлечение специалистов образовательного пространства школы к организации предпрофильной подготовки | В течение 2004-2005 учебного года | Зам.директора по УВР | Организация сотрудничества с образовательным пространством школы. |
|  | Организация методического семинара для педагогов по разработке программ проведения курсов по выбору на основе региональных рекомендаций | Апрель – май 2005г. | Зам.директора по УВР | Разработка, корректировка, утверждение на предметных ШМО программ для проведения курсов по выбору. Направление их на экспертизу в ООИПКРО |
| Организационно-методическая и информационная деятельность |
|  | Проведение информационной работы с педагогами ОУ, учащимися, родителями: Организация курсов по выбору. Деятельность по профильной и профессиональной ориентации. Информационная работа и «Образовательная карта» для учащихся 9 классов. Подготовка к новой системе аттестации выпускников 9 классов и комплектованию профильных 10 классов | В течение учебного года | Директор, зам.директора по УВР | Апробация курсов по выбору. Отработка критериев оценки изучения курсов. Уточнение содержания, форм и ресурсов профильной и профессиональной ориентации. Проект «Образовательная карта» для выпускников 9-х классов. Согласование межсетевого взаимодействия. Организация итоговой аттестации выпускников основной школы и комплектование 10-х классов на основе федеральных документов. |
| 2. | Анкетирование учащихся 9 – 11 классов и их родителей по вопросам индивидуа-льного образовательного маршрута выпускников, выявление их склонностей и интересов. Анализ результатов анкетирования | Январь – март 2005г. | Зам.директора по УВР | Получение информационного материала. Составление примерного списка курсов по выбору. Анализ ресурсов ОУ. |
| 4. | Родительские собрания «Профильное и профессиональное самоопределение выпускников» | Февраль 2005г. | Директор, зам.директора по УВР | Наличие у родителей учащихся 9-х классов информации о возможных индивидуальных образовательных маршрутов детей. |
| 5. | Внесение изменений в планы методической работы школы на 2005-2006 уч.г. | Апрель 2005г. | Зам.директора по УВР | Планирование работы МО учителей-предметников по вопросам преподавания курсов по выбору, организации работы по совершенствованию общеучебных умений и навыков. |
|  | Подготовка, печать и презентация «Образовательной карты» | Май 2005г. | Зам.директора по УВР | Распространение «Образовательной карты» среди выпускников 9-х классов |
|  | Родительские собрания «Предпрофильная подготовка» | Май 2005г. | Директор | Наличие у родителей учащихся 7 классов информации о целях, задачах, формах и содержании предпрофильной подготовки |
| Исследовательская и экспериментальная деятельность |
|  | Апробация модели организации в 9классах предпрофильного обучения. | В течение учебного года | Директор, зам.директора по УВР | Реализация учебного плана предпрофильной (9кл.) подготовки. Внесение изменений на 2005-2006уч.г. |
|  | Мониторинг результатов учащихся на курсах по выбору | В течение учебного года | Директор, зам.директора по УВР | Получение информации об удовлетворенности обучающихся выбранными курсами, о результатах их обучения. Оказание индивидуальной помощи, психолого-педаго-гической поддержки |
|  | Доработка и апробация модели «портфолио» выпускника основной школы | Март 2005г. | Директор, зам.директора по УВР | Портфолио выпускника основной школы. |
|  | Разработка «Образовательной карты» для выпускников 9 классов | Апрель 2005г. | Директор, зам.директора по УВР | «Образовательной карты» выпускника 9 классов |
|  | Определение возможностей организации профильного обучения в старшей школе | Апрель 2005г. | Директор, зам.директора по УВР | Учебный план профильного (10-11кл.) обучения |
|  | Разработка модели организации предпрофильного обучения в 8-9классах | Апрель 2005г. | Директор, зам.директора по УВР | Наличие системы в организации прдпрофильной подготовки Учебный план предпрофильной (8 – 9 кл.) подготовки. Соответствие нормам СаНПиНов |
| Основной – сентябрь 2005г. – июнь 2007г. Введение предпрофильной подготовки в 8 – 9 классах. Отработка модели профильного обучения в 10 – 11 классах. |
| Нормативно-правовое обеспечение |
|  | Составление плана работы на 2006-2007 учебный год. | Май 2006г. | Директор, зам.директора по УВР | План работы на 2006 – 2007 учебный год |
|  | Составление учебных планов для 8 – 11классов в соответствии с новым БУП | Апрель 2006г. | Директор, зам.директора по УВР | Учебные планы 8 – 11 классов |
| Кадровое обеспечение |
|  | Организация повышения квалификации и профессиональной переподготовки педагогических кадров. | В течение 2005-2007 учебных годов | Директор | Аттестация педагогов на 1 и высшую категории. Обучение педагогов на проблемных курсах. |
|  | Привлечение специалистов образовательного пространства школы к организации предпрофильной подготовки | В течение 2005-2007 учебных годов | Зам.директора по УВР | Организация сотрудничества с образовательным пространством школы. |
|  | Организация методического семинара для классных руководителей 8-х классов | Май 2006г. | Зам.директора по УВР | Уточнение роли классного руководителя в эксперименте: - информационная работа - «портфолио» ученика - посещаемость курсов по выбору - профильная ориентация учащихся - профориентационная работа |
| Организационно-методическая и информационная деятельность |
|  | Работа по утвержденным планам предпрофильной подготовки | 2005-2007г. | Директор, зам.директора по УВР | Выбор выпускниками 9-х классов будущего профиля или профессионального заведения |
|  | Мониторинг результатов учащихся на курсах по выбору | 2005-2007г. | Директор, зам.директора по УВР | Получение информации об удовлетворенности обучающихся выбранными курсами, о результатах их обучения. Оказание индивидуальной помощи, психолого-педаго-гической поддержки |
|  | Организация контроля за школьной документацией | 2005-2007г. | Директор, зам.директора по УВР | Получение информации о ходе реализации планов, о получении результатов обучения на курсах по выбору. Проведение индивидуальных консультаций с педагогами, родителями |
|  | Оформление «Портфолио» учащимися | 2005-2007г. | Классные руководители | Создание «Портфолио» каждым учеником |
|  | Психолого-педагогическое, профессиональное консультирование учащихся | 2005-2007г. | Директор, зам.директора по УВР | Оказание помощи в дальнейшем самоопределении. Привлечение специалистов |
|  | Организация взаимодействия школы с образовательными учреждениями, ВУЗами, ССУЗами и организациями, находящихся в образовательном пространстве школы | 2005-2007г. | Директор, зам.директора по УВР | Реализация планов по предпрофильной подготовке. Информирование учащихся. |
|  | Месячник профориентационной работы «Твой профессиональный выбор» | Февраль – март 2006г., 2007г. | Директор, зам.директора по УВР | Встреча учащихся 8-х классов с представителями различных профессий. Встреча выпускников 9-х классов представителями профессиональных учебных заведений. |
|  | Школьная и районная научно-практические конференции. | Март, апрель 2006г., 2007г. | Директор, зам.директора по УВР | Овладение учащимися исследовательскими навыками, способами осознанного выбора. Повышение качества творческих работ учащихся. Расширение межличностных отношений. |
|  | Заседание Совета. Анализ работы по реализации проекта «Предпрофильная подготовка учащихся» в 1 полугодии | Январь 2006г., 2007г. | Директор, зам.директора по УВР | Оценка деятельности работы. |
|  | Анкетирование учащихся 8-х классов для определения их склонностей, способностей, интересов. | Апрель 2006г. | Зам.директора по УВР | Получение информации о сферах интересов учащихся |
|  | Анкетирование родителей и учащихся 9-х классов для определения выбранного ими дальнейшего обучения | Апрель 2007г. | Зам.директора по УВР | Получение информации для комплектования 10-х классов, выбора профилей обучения. |
|  | Создание аттестационных комиссий для приема экзаменов в 9-х классах | Апрель 2007г. | Директор, зам.директора по УВР | Создание условий для независимой оценки результатов обучения |
|  | Проведение итоговой аттестации учащихся 9-х классов | Июнь 2007г. | Директор, зам.директора по УВР | Информация о качестве обучения |
|  | Анализ материалов «Портфолио» учащихся 9-х классов | Июнь 2007г. | Директор, зам.директора по УВР | Информация о индивидуальных результатах учащихся |
|  | Итоговый педагогический совет по результатам предпрофильной подготовки | Июнь 2006г., 2007г. | Директор, зам.директора по УВР | Оценка деятельности работы за год. Выработка направлений дальнейшего развития ОУ. |
|  | Подготовка аналитического материала по реализации предпрофильного обучения | 2005-2007г. | Директор, зам.директора по УВР | Аналитические справки с выводами и предложениями |
|  | Анкетирование учащихся 9 – 11 классов и их родителей по вопросам индивидуа-льного образовательного маршрута выпускников, выявление их склонностей и интересов | Январь 2007г. | Зам.директора по УВР | Получение информационного материала |
|  | Анализ результатов анкетирования | Январь – март 2007г. | Зам.директора по УВР | Составление примерного списка курсов по выбору. Анализ ресурсов ОУ. |
|  | Родительские собрания «Профильное и профессиональное самоопределение выпускников» | Февраль 2007г. | Директор, зам.директора по УВР | Наличие у родителей учащихся 9-х классов информации о возможных индивидуальных образовательных маршрутов детей. |
| Исследовательская и экспериментальная деятельность |
|  | Апробация модели организации в 8-9классах предпрофильного обучения. | В течение учебного года | Директор, зам.директора по УВР | Реализация учебного плана предпрофильной (8-9кл.) подготовки. Внесение изменений. |
|  | Организация профильного обучения в 10-11 классах | 2005-2007г. | Директор, зам.директора по УВР | Реализация планов профильного обучения в 10-11 классах. |
|  | Организация контроля за школьной документацией | 2005-2007г. | Директор, зам.директора по УВР | Получение информации о ходе реализации планов, о получении результатов обучения в профильных классах. Проведение индивидуальных консультаций с педагогами, родителями |
|  | Психолого-педагогическое, профессиональное консультирование учащихся 10-11классов | 2005-2007г. | Директор, зам.директора по УВР | Оказание помощи в дальнейшем самоопределении. Привлечение специалистов |
|  | Апробация курсов по выбору: предметно-ориентированных, межпредметных, ориентирующих | В течение учебного года | Директор, зам.директора по УВР | Реализация учебного плана предпрофильной (8-9кл.) подготовки. Внесение изменений. |
|  | Мониторинг результатов учащихся 10, 11 профильных классах | В течение учебного года | Директор, зам.директора по УВР | Получение информации об удовлетворенности обучающихся выбранными профилями, о результатах их обучения. Оказание индивидуальной помощи, психолого-педаго-гической поддержки |
|  | Разработка «Образовательной карты» для выпускников 9 классов 2007г | Апрель 2007г. | Директор, зам.директора по УВР | «Образовательной карты» выпускника 9 классов |
|  | Определение возможностей организации профильного обучения в старшей школе | Апрель 2007г. | Директор, зам.директора по УВР | Учебный план профильного (10-11кл.) обучения |
|  | Организация взаимодействия школы с ВУЗами, ССУЗами и организациями, находящимися в образовательном пространстве школы | 2005-2007г. | Директор, зам.директора по УВР | Реализация планов по профильному обучению и профессиональной ориентации. Информирование учащихся. |
|  | Месячник профориентационной работы «Твой профессиональный выбор» | Февраль – март 2006г., 2007г. | Директор, зам.директора по УВР | Встреча учащихся 10-х классов с представителями различных профессий. Встреча выпускников 11-х классов представителями профессиональных учебных заведений. |
|  | Педагогический совет. «Анализ работы профильного обучения учащихся в 1 полугодии» | Январь 2006г., 2007г. | Директор, зам.директора по УВР | Оценка деятельности работы. |
| Завершающий – июль 2007г. – март 2008г. Переход на профильное обучение. |
| Нормативно-правовое обеспечение |
|  | Уточнение плана работы на 2007-2008 учебный год. | Август 2007г. | Директор, зам.директора по УВР | План работы на 2007 – 2008 учебный год |
|  | Уточнение учебных планов для 8 – 11классов в соответствии с новым БУП | Август 2007г. | Директор, зам.директора по УВР | Учебные планы 8 – 11 классов |
|  | Составление аналитического документа | Август 2007г. | Директор, зам.директора по УВР | Аналитический документ по реализации проекта. |
| Кадровое обеспечение |
|  | Организация повышения квалификации и профессиональной переподготовки педагогических кадров. | В течение 2007г. | Директор | Аттестация педагогов на 1 и высшую категории. Обучение педагогов на проблемных курсах. |
|  | Привлечение специалистов образовательного пространства школы к организации профильного обучения | В течение 2007 г. | Зам.директора по УВР | Организация сотрудничества с образовательным пространством школы. |
|  | Обобщение опыта работы педагогов по предпрофильной подготовке | В течение 2007 г. | Зам.директора по УВР | Оформление опыта работы |
| Организационно-методическая и информационная деятельность |
|  | Подготовка аналитического материала, документов для обсуждения результатов предпрофильной подготовки 8-9классов и профильного обучения 10-11 классов | Август 2007г. | Директор, зам.директора по УВР | Анализ, обобщение результатов. Формулировка выводов, проблем, предложений. |
|  | Анализ итогов выбора дальнейшего обучения выпускников 9-х классов | Август 2007г. | Директор, зам.директора по УВР | Определение дальнейшей образовательной траектории каждым выпускником 9-х классов. |
|  | Педагогический совет «Итоги работы ОУ по предпрофильной подготовке и профильному обучению. Проблемы и перспективы». | Август 2007г. | Директор, зам.директора по УВР | Оценка деятельности ОУ за 2005 – 2007 учебные года. |
|  | Работа по утвержденным планам профильного обучения | 2007г. | Директор, зам.директора по УВР | Повышение качества обучения |
|  | Мониторинг результатов учащихся 10-х классов | Сентябрь- февраль 2007г. | Директор, зам.директора по УВР | Получение информации об удовлетворенности обучающихся выбранными профилями, о результатах их обучения. Оказание индивидуальной помощи, психолого-педаго-гической поддержки |
|  | Организация контроля за школьной документацией | Сентябрь- февраль 2007г. | Директор, зам.директора по УВР | Получение информации о ходе реализации планов, о получении учащимися результатов обучения по выбранным профилям. Проведение индивидуальных консультаций с педагогами, родителями |
| Исследовательская и экспериментальная деятельность |
|  | Заседание Совета ОУ «Итоги предпрофильной подготовки. Организация и реализация профильного обучения» | Август 2007г. | Директор, зам.директора по УВР | Подготовка к августовской конференции педагогов района, педагогическому совету ОУ. Анализ, обобщение результатов. Формулировка выводов, проблем, предложений. |
|  | Освещение итогов деятельности ОУ по проблемам предпрофильной подготовки и профильного обучения | Август 2007г.– март 2008г. | Директор, зам.директора по УВР | Информированность социума, общественности об итогах работы ОУ. |