Приложение 2

Управление образования

Соликамской городской администрации

муниципальное дошкольное образовательное

учреждение «Детский сад №4»

ПРОЕКТ

«Навыки безопасного поведения»

Соликамск, 2007

- Адрес: 618547, г. Соликамск, ул. Володарского, д.10

Телефон: (34253) 2-20-01

Gard @ solkam. ru

- Руководитель организации: Домрачева Надежда Витальевна

3. Вид:  дошкольное учреждение присмотра и оздоровления с приоритетным осуществлением санитарно-гигиенических, профилактических и оздоровительных мероприятий и процедур  с квалифицированным лечением детей, инфицированных микробактериями туберкулеза

Технологическая карта проекта

| Содержание | Пояснения |
| --- | --- |
| Название проекта | «Навыки безопасного поведения» |
| Тип | Социально - педагогический |
| Участники | Родители, педагоги |
| Целевая группа | Воспитанники ДОУ 5-7 лет |
| Масштаб | среднесрочный (до 6 месяцев) |
| Основания для разработки проекта. Проблема. | Не смотря на реализацию в ДОУ парциальной программы Р.Б.Стеркиной, О.И.Князевой, А.Н. Авдеевой «Основы безопасности детей старшего дошкольного возраста», дети не имеют навыков безопасного поведения в быту, на улице, в природе. |
| Цель | Совместными усилиями родителей и педагогического коллектива ДОУ создать условия для установления традиции включения в ежегодные летние каникулы мероприятий по закреплению навыков безопасного поведения. |
| Задачи | 1.Формировать навыки безопасного поведения детей через активные формы деятельности: тренинги, тематические прогулки, экскурсии 2.Создать условия для проведения тренингов: разметка асфальтированной площадки с помощью специалистов клуба «Вираж»; оборудование экспозиции в «Музее ДОУ» 3.Способствовать вовлечению родителей в активную совместную деятельность 4.Способствовать формированию гармоничных детско-родительских взаимоотношений в семьях воспитанников |
| Стратегии и механизмы реализации | составлен рабочий план проведения второй недели летних каникул с указанием конкретных мероприятий, ответственных, сроков, источников финансирования (см. приложение № 1) |
| Ожидаемые результаты | - количественные: в проекте примут участие 100 детей, 75 взрослых; - привлечено 5-7 учреждений и организаций города - качественные: Разработка тематической программы летних каникул для детей старшего возраста Наличие навыков безопасного поведения Эффективное взаимодействие с социумом (пожарная часть, Центр медицинской профилактики, бассейн «Дельфин», клуб «Вираж», эколого-биологический центр, Сютур, отдел по пропаганде ГИБДД, железнодорожное депо). |
| Критерии оценки эффективности реализации проекта | 1.Количество участников проекта: 1.1. количество родителей; 1.2.количество педагогов ДОУ; 1.3.количество воспитанников ДОУ; 2. Результаты анкетирования родителей; 3.Создание условий; 4.Сумма привлеченных внебюджетных средств; 5.Уровень навыков детей |
| Трансляция проекта | Обобщение опыта на 2 кв. категорию Информация на сайт управления образования администрации г. Соликамска |
| Дальнейшее развитие проекта | Создание «грантового» проекта |

Приложение 1

Рабочий план действий

| № п\п | Мероприятия | Срок | Ответст- вен ные | Источ- ник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | I этап. Организационный. |  |  |  |
|  | Составление перечня мероприятий и источников | 01 -02.08 г. | воспитатели | - |
|  | Составление тематической программы летних каникул | 04.08 г. | Творческая группа родителей | - |
|  | Информирование родителей, распределение обязанностей | 05.08 г. | Творческая группа родителей | - |
|  | Подготовка необходимого оборудования и атрибутов Подготовка экспозиции музея | 05.08 г. | родители | Благотворительные средства |
| 2. | II этап. Основной. |  |  |  |
|  | Экспозиции музея | 05.08 г. | Родители Воспитатели Зам. зав. по ВМР | Благотворительные средства |
|  | Проведение каникул | 06.08 г. 2-я неделя | Родители Воспитатели | Благотворительные средства |
| 3. | III Аналитический |  |  |  |
|  | Анкетирование родителей: какое участие вы приняли в проведении канул считаете ли Вы их проведение в такой форме какие навыки получил ребенок Ваши предложения | 06.08 г. | Зам.зав. по ВМР | - |
|  | Заполнение тетради отзывов ДОУ | 06.08 г. | воспитатели | - |
|  | Рефлексия с родителями | 06.08 г. | Родители Воспитатели | - |
|  | Публикация статьи в газете «Образование.ru» | 06.08 г. | Ин. группа родителей | - |