Приложение 6

Конспект мероприятия

Социальный мини-проект «Уютный двор»

Практическая деятельность воспитанников

Раздел 5. Самообслуживающий, профессиональный труд.

Раздел 7. Организация самоуправления

Цели:

- Создание и реализация социального мини-проекта по благоустройству прилегающих территорий в ЛТО «Шыладор.

- Поддержка инициативы детей, направленной на решение социальных проблем по улучшению условий проживания детей в ЛТО.

Задачи:

- Вовлечение детей 11а класса на благоустройство лагеря;

- Поддержка инициатив учащихся выпускного класса по осуществлению их проектной деятельности в использовании собственных ресурсов (профессионально-трудовых способностей) в последнее трудовое лето;

- Популяризация опыта проектной деятельности воспитанников 11а класса по благоустройству жилищного хозяйства ЛТО «Шыладор».

Ход реализации мини-проекта

Первый этап – теоретический.

Начало социального мини-проекта проходило на занятиях в школе-интернате №3. Воспитателем 11а класса перед воспитанниками была поставлена проблема: «Что я могу сделать для Шыладора в последнее трудовое лето перед выпуском?» Каждый воспитанник  предложил свой вариант благоустройства, который он сможет реально выполнить за лето.

На занятии был составлен общий план реализации мини-проекта.

Общий рабочий план реализации мини-проекта

| Виды работ | Сроки выполнения | Ответственные за выполнение |
| --- | --- | --- |
| 1. Украсить крыльцо и наличники на окнах жилого корпуса: нарисовать цветы | 2 дня | Лена, Света, Аня, Вита, Валя |
| 2. Украсить туалеты: нарисовать цветы | 2 – 3 дня | Сергей и его бригада |
| 3. Отремонтировать клетки у свиней | 2 недели | Артем и его бригада |
| 4. Построить мостки от жилого корпуса до столовой | 2 недели | Слава и его бригада |
| 5. Сделать ступеньки к роднику | 2 недели | Вася и его бригада |
| 6. Сделать новый забор вокруг корпуса | 2 недели | Никита и его бригада |

На следующем занятии подростки совместно с воспитателем составили бизнес-план.

Бизнес – план

| Наименование материала | Количество | Цена за единицу (в рублях) | Сумма (в рублях) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Масляная краска: - желтая - красная - зеленая - голубая - белая | 3 кг. 3 кг 3 кг 3 кг 3 кг | 60 60 60 60 60 | 180 180 180 180 180 |
| 2. Кисти: - маленькие (флейц) - большие | 6 шт. 2 шт. | 25 35 | 150 70 |
| 3. Гвозди: - 50 мм - 100 мм | 2 кг. 1 кг. | 38 40 | 76 40 |

Второй этап – практический.

Этап проходил в ЛТО «Шыладор» летом  2007 г (2 смена). Бригадир и учитель труда совместно с каждой бригадой наметили планы практической деятельности по видам работ, заложенным в мини-проект.

План практической деятельности

по виду работы «Строительство мостков от корпуса до столовой»

1. – Доставить бревно на пилораму.

2. – Сделать распиловку бревна.

3. – Замерить длину и ширину мостика.

4. – Рассчитать количество досок и гвоздей.

5. – Сделать мостки.

6. – Бригадир с бригадой сдают работу учителю труда  и управляющему.

7. – Оценивание качества труда и участия всех членов бригады.

Каждая бригада строго по плану практической деятельности приступила к работе. За работу по реализации мини-проекта воспитанники 11а класса получили заслуженные кту, а также на итоговой линейке в конце 2 смены были отмечены подарками.

Результаты реализации социального мини-проекта «Уютный двор»

1. Украшены жилые корпуса

2. Украшены туалеты

3. Отремонтированы клетки у свиней

4. Построены мостки от жилого корпуса до столовой

5. Сделаны ступеньки к роднику

6. Сделан новый забор вокруг жилого корпуса