Приложение 2.

Описание проекта

МОУ Шолоховской средней общеобразовательной школы Красносельского района Костромской области

«Природная вода деревни Шолохово и здоровье населения»

Проблема качества питьевой воды очень актуальна для населенного пункта, в котором проживает полторы тысячи человек, так как отклонения от нормы в содержании важнейших компонентов в воде, которую люди пьют годами, вызывают стойкие заболевания. Население потребляет воду из двух природных скважин, расположенных на расстоянии 5 км одна от другой, а состав воды, содержание различных компонентов очень сильно отличаются, что приводит к возникновению проблем со здоровьем различного характера. Проблема усугубляется еще и тем, что очистные сооружения, построенные при Шолоховском льнозаводе и обслуживающие микрорайон с населением в тысячу человек, несколько лет назад вышли из строя. Сточные воды периодически сбрасываются в природные водоемы, что делает воду опасной для использования в любом качестве. Безусловно, участники проекта не могут изменить состав воды, но подробно изучить её качества, сопоставить полученные результаты с состоянием здоровья вполне под силу творческой группе старшеклассников. По предварительным данным типичными заболеваниями людей, проживающих в деревне Шолохово, являются мочекаменная болезнь и другие заболевания выделительной системы, а для населения, проживающего в микрорайоне льнозавода, типичны заболевания суставов, раннее разрушение зубов.  Проблема, выдвинутая в проекте, заключается в неинформированности населения о возможных причинах их заболеваний. Предупрежден – значит вооружен!

С другой стороны реализация данного проекта позволит выявить исследовательские навыки участников кружка, которые пока еще не проходили проверки. Неизвестны коммуникативные способности старшеклассников вне школы, не было практики изложения и оформления столь многоступенчатой работы. Недостаточно возможностей было в публичных выступлениях с неучебным материалом.

Цели и задачи проекта.

Конечной целью проекта на данном этапе является получение ответа на вопрос: «Действительно ли химический состав природных вод из скважин деревни Шолохово негативно сказывается на здоровье населения?»

Для ответа на этот вопрос необходимо решить множество конкретных задач.

Разделим их на блоки.

Задачи экспериментального плана:

- Изучение документов по геологии залегания природных вод. Решение этой задачи позволит установить взаимосвязь химического состава ходы с глубиной залегания, с составом пород, с которыми соприкасается вода.

- Проведение химического анализа природных вод на жесткость, кислотность, органолептические свойства (цвет, запах, прозрачность). Эту задачу участники кружка могут осуществить своими силами на базе кабинета химии школы.

- Проведение глубокого анализа природных вод на содержание биологически важных элементов, который можно провести только в условиях специализированной лаборатории. Для ее реализации участникам проекта будет необходимо выехать в химическую лабораторию «Горводоканала» г. Костромы.

Задачи коммуникативного плана:

- Опрос населения микрорайона льнозавода, потребляющего воду из заводской скважины (1000 человек) и опрос населения, проживающего в деревне Шолохово, потребляющего воду из скважины колхоза «Родина» (500 человек). В ходе опроса необходимо выяснить перечень заболеваний, которых люди связывают с питьевой водой.

- Консультации со специалистами кафедры химии  КГУ имени Некрасова по поводу полученных результатов анализа воды.

- Консультации с медицинскими работниками по статистике заболеваемости населения, проживающего в микрорайоне и деревне Шолохово.

Задачи организационного плана:

- Подбор и приобретение необходимых реактивов, химического оборудования, расходных материалов для изготовления демонстрационных материалов в печатном и электронном виде.

Ожидаемые результаты

Социальные результаты реализации данного проекта состоят в повышении коммуникативных навыков учащихся, умении собирать информацию, проводить опросы, самоорганизовываться для решения поставленной конкретной задачи. Умение добывать из различных источников и работать с информацией для современного человека одно из важнейших. Такое умение поможет правильно ориентироваться в потоке информации и отбирать необходимую, правильно анализировать её.

Образовательные результаты заключаются в совершенствовании умений проведения химического эксперимента, грамотного подбора реактивов и оборудования, выбор методик проведения опытов, соблюдения норм безопасного проведения эксперимента и техники безопасности. Кроме того, к образовательным результатам стоит отнести приобретение умений грамотно оформлять творческую работу, изготовлять сопровождающие её демонстрационные материалы в печатном и электронном варианте.

Научные результаты состоят в выявлении и уточнении взаимосвязей между химическим составом питьевой воды и возникающими отклонениями в здоровье человека, установлением взаимосвязи между составом природной воды и составом пород, с которыми соприкасается водный пласт.

Этапы реализации проекта:

- Мотивационный этап (сентябрь 2006 года) включает в себя работу подбору материала о существующей проблеме в населенном пункте, совместное составление плана действий по изучению проблемы, поиск аналогичной информации в печатных источниках и Интернет.

- Деятельностный этап (октябрь-декабрь 2006 года) подразумевает несколько видов работы:

  - Через социологический опрос выявление у населения их отношение к питьевой воде.

  - Химический анализ природных вод из различных источников.

  - Консультации со специалистами разных областей деятельности.

- Аналитический этап (январь-март 2007 года) включает работу по обобщению полученной информации, выявлению причинно-следственных связей, оформление результатов работы в печатном и электронном виде.

Ресурсы

Кадровые:

- внутренние – руководитель проекта, учитель химии Зайцева Т.А., консультант по применению ИКТ, учитель информатики Соколова Г.А.

- внешние – преподаватель кафедры химии КГУ – Фомичева Г.К., зав. лабораторией «Горводоканала» г. Кострома Серова Н.Ю., зам. главного врача Красносельской ЦРБ Курдюкова Н.Ф.

Технические:

- Приборы и реактивы для проведения химического анализа воды на жесткость, кислотность

- Технические возможности компьютерного класса для подготовки материала, создания презентаций и публикаций по результатам работу, демонстрации полученного продукта.

Информационные – Internet, библиотека кабинета химии, школьная библиотека, архивы администрации района, ЦРБ

Материальные – затраты на реализацию проекта (бюджет)

Бюджет проекта

| № п/п | Наименование работ, материалов | Общая стоимость (рублей) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Химический анализ природных вод |
| 1.1. | Приобретение оборудования | 1000 |
| 1.2. | Приобретение реактивов | 2000 |
| 2. | Консультации со специалистами |
| 2.1. | Командировка 3 человек в КГУ, «Горводоканал» (г. Кострома) | 200 |
| 2.2. | Командировка 3 человек в Красносельскую ЦРБ, районную администрацию | 50 |
| 2.3. | Выход в Internet для поиска дополнительной информации. | 100 |
| 3. | Анкетирование населения |
| 3.1. | Бумага для анкет | 100 |
| 3.2. | Краска принтера | 150 |
| 4. | Создание демонстрационных материалов |
| 4.1. | Создание и копирование мультимедийной презентации: CD, 2HD -диски | 100 |
| 4.2. | Создание и распечатка буклетов (бумага, заправка принтера) | 200 |
| Итого: | 3900 |

Жизнеспособность проекта

Преимущества данного проекта в том, что он легко реализуется силами школьников. В проекте рассматривается не только химический состав природной воды, которую мы пьем, но и влияние её на здоровье населения. Убедительные аргументы и предпосылки успеха проекта в стремлении инициативной группы старшеклассников довести исследование до конца, в достаточной компетентности исследователей (эта тема разрабатывается уже третий год), в экспериментальной базе для проведения химических анализов (творческая группа заручилась поддержкой химической лаборатории «Горводоканала»). Кроме того, инициативная группа, изучив медицинскую литературу, разработает публикацию с рекомендациями для населения о свойствах нашей воды, ограничении её употребления, которая будут изданы в школе и распространена среди населения.