План работы по проекту в школе

| Подготовительный этап | Что необходимо Кто отвечает | Сроки выполнения |
| --- | --- | --- |
| Составить список необходимого оборудования | Прокофьева М.Б. | 6 мая |
| Составить план-график использования компьютерного класса (в том числе запланировать итоговый урок для презентации работ учащихся), библиотеки/медиатеки. | Прокофьева М.Б. | 6 мая |
| Подготовить необходимые книги и электронные материалы, сформировать подборку веб-сайтов по теме проекта. | Прокофьева М.Б. | 12 мая |
| Пригласить на презентацию проекта представителей школьной редколлегии и районной прессы, поместить статью об учебном проекте в школьной газете. | Прокофьева М.Б. Празян К., Теряева Г. | 13 мая |
| Определить порядок хранения файлов учащихся на школьном компьютере и доступа к ним. | Прокофьева М.Б. | 13 мая |

| Процесс обучения | Что необходимо Кто отвечает | Сроки выполнения |
| --- | --- | --- |
| Ознакомить учащихся с критериями оценивания итоговых работ. | Прокофьева М.Б. | 13 мая |
| Организовать выполнение учащимися самостоятельных исследований и заданий учителя по теме проекта. | Прокофьева М.Б. | 14 мая |
| Предварительно просмотреть собранный учащимися материал, дать рекомендации по дальнейшей работе. | Прокофьева М.Б. | 16 мая |
| Обсудить с учащимися формы представления результатов учебной деятельности. | Прокофьева М.Б. группы | 16 мая |
| Сфотографировать учащихся во время работы по проекту | Прокофьева М.Б. Киреев С. | 16 мая |
| Оценить проведенную работу (самооценка учителя, отзывы учащихся, опрос родителей). | Прокофьева М.Б. | 20 мая |
| Выставить отметки по результатам учебной работы. | Прокофьева М.Б. | 20 мая |

| Заключительный этап | Что необходимо Кто отвечает | Сроки выполнения |
| --- | --- | --- |
| Вернуть оборудование, книги. | Прокофьева М.Б. | 21 мая |
| Организовать презентацию итогов проекта | Прокофьева М.Б. группы | 21 мая |
| Наградить отличившихся учеников грамотами | Прокофьева М.Б. | 21 мая |
| Продумать план следующих работ на основе проведенного анализа, учесть накопленный опыт. | Прокофьева М.Б. | 23 мая |