# Приложение 2

# УТВЕРЖДАЮ

Директор ФГОУ СПО МСХТ

_______________Николаева Т.С.

___ ______________ 200_ г.

План мероприятий по разработке и внедрению  
системы качества в ФГОУ СПО МСХТ

| Но-мер | Содержание этапа | Сроки | Ответственный | Результаты |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Разработка системы качества техникума |
| 1 | Корректировка политики, целей и задач техникума в области качества. | 1 месяц | Директор, Совет техникума | Политика качества и цели техникума в области качества |
| 2 | Обучение администрации техникума в области качества. Цель: создание единой системы качества | 2 недели - 1 месяц | Директор |  |
| 3 | Формирование организационной структуры системы качества техникума - распределение полномочий и ответственности; - назначение уполномоченного техникума по качеству; - формирование Совета по качеству; - создание рабочих групп по разработке системы качества и ее документации. | 3 месяца | Совет техникума, зам. директора по ЭиР | Матрица полномочий руководства в области качества Уполномоченный по качеству Совет по качеству Рабочие группы по разработке системы качества под руководством уполномоченного по качеству |
| 4 | Проецирование политики в области качества на все уровни управления и подразделения техникума Цель: Разработка планов и мероприятий, связанных с построением системы качества техникума | 2 месяца | Уполномоченный по качеству |  |
| 5 | Проведение самооценки и анализ существующей системы качества, документации техникума и его основных процессов | до 2-х месяцев | Уполномоченный по качеству | Отчет по самооценке и анализу состояния системы качества |
| 6 | Определение и описание рабочих процессов, упорядочение существующей документации Цель: Планирование системы качества | 6 – 18 месяцев | Уполномоченный по качеству |  |
| 6.1 | Систематизация процессов, осуществляемых в подразделениях |  | Уполномоченный по качеству | Реестр процессов техникума |
| 6.2 | Определение роли подразделений в рамках процессов СК техникума |  | Руководители процессов/ подразделений | Спецификации процессов |
| 6.3 | Определение областей, требующих улучшения |  | Руководители процессов/ подразделений | План мероприятий по улучшению |
| 6.4 | Определение основных показателей и характеристик рабочих процессов и разработка системы их измерения |  | Уполномоченный по качеству, Руководители процессов/ подразделений | 1. Перечень основных показателей и характеристик рабочих процессов. 2. Документированная система их измерения, контроля. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | Разработка документации системы качества: - руководство по качеству; - документированные процедуры ДП; - положения о подразделениях; - должностные и рабочие инструкции; - формы документов; - аттестация рабочих мест. | 3-6 месяцев | Уполномоченный по качеству | 1. Руководство по качеству 2. Обязательные ДП: а) управление документацией;. б) управление записями по СК; в) внутренний аудит; г) управление несоответствиями; д) корректирующие и предупреждающие действия. Прочие ДП. Положения о подразделениях Должностные и рабочие инструкции Паспорт рабочего места |
| 7.1 | Распределение ответственности за создание документов |  | Уполномоченный по качеству | Матрица ответственности и полномочий |
| 7.2 | Разработка модели процессов техникума и его подразделений |  | Уполномоченный по качеству | Модель процессов |
| 7.3 | Разработка документированных процедур |  | Уполномоченный по качеству, Руководители процессов/ подразделений | Документированные процедуры |
| 7.4 | Разработка рабочих инструкций |  | Руководители процессов/ подразделений | Рабочие инструкции |
| 7.5 | Проведение первой ревизии документации |  | Уполномоченный по качеству | Заключение по обследованию документации системы качества техникума |
| 8 | Идентификация всех возможных видов несоответствий продукции и процессов техникума и разработка системы корректирующих и предупреждающих действий | 3 месяца | Уполномоченный по качеству, Руководители процессов/ подразделений | Перечень несоответствий в техникуме Корректирующие и предупреждающие мероприятия |
| Внедрение системы качества техникума |
| 9 | Назначение и обучение уполномоченных по качеству подразделений (УКП) техникума | 2 месяца | Уполномоченный по качеству, Руководители процессов/ подразделений | Компетентные уполномоченные по качеству подразделений техникума |
| 10 | Разработка плана внедрения СК в техникуме | 1 месяц | Уполномоченный по качеству, Руководители процессов/ подразделений | План внедрения СК |
| 11 | Расчет потребности в ресурсах для внедрения системы качества | 1 месяц | Уполномоченный по качеству, главный бухгалтер | Оценка потребности в ресурсах |
| 12 | Выделение ресурсов, необходимых для внедрения системы качества техникума | 3 месяца | Директор | Необходимые ресурсы и финансирование |
| 13 | Обучение сотрудников в области управления качеством Цель: Мотивация персонала к внедрению системы качества | 3-6 месяцев | Уполномоченный по качеству, Уполномоченные по качеству подразделений | Результаты экзамена, результаты тестирования сотрудников, список посещения семинара |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 13.1 | Обучение сотрудников из числа руководителей среднего управленческого звена, ключевых сотрудников | по плану обучения | Уполномоченный по качеству | Сотрудники, обладающие компетенциями в области качества |
| 13.2 | Проведение уполномоченным по качеству мотивационного семинара для сотрудников | 1-2 дня | Уполномоченные по качеству подразделений |  |
| Реализация всех запланированных мероприятий по внедрению системы качества техникума, в том числе: |
| 14 | Внедрение системы качества во всех подразделениях техникума Цель: Создание эффективно функционирующих элементов системы качества | 6-12 месяцев | Уполномоченный по качеству, Руководители процессов/ подразделений | Отчет о результатах инсталляции системы качества |
| 14.1 | Обсуждение процессов системы качества и разработанных процессов подразделения | 1-2 недели | Руководители процессов/ подразделений, Уполномоченные по качеству подразделений |  |
| 14.2 | Переход подразделений на работу в соответствии с документами системы качества | 1-2 месяца | Уполномоченные по качеству подразделений |  |
| 14.3 | Аттестация рабочих мест Цель: Проверка функционирования системы качества на рабочих местах | по плану аттестации | Уполномоченный по качеству, начальник отдела охраны труда и техники безопасности | Отчет о проведении аттестации рабочих мест, должностные инструкции |
| 14.4 | Определение обязанностей, полномочий и ответственности каждого сотрудника в рамках системы качества | до 1 месяца | Руководители процессов/ подразделений | Матрицы полномочий и ответственности сотрудников |
| 14.5 | Разработка должностных инструкций | 3-4 месяца | Руководители процессов/ подразделений | Должностная инструкция |
| 15. | Проведение внутреннего аудита системы качества техникума и его подразделений | 3-6 месяцев | Группа аудиторов техникума |  |
| 15.1 | Организация процедуры внутреннего аудита | по плану аудитов | Группа аудиторов техникума | Отчет о проведении внутреннего аудита |
| 15.2 | Разработка плана корректирующих мероприятий | 1-2 недели | Руководители процессов/ подразделений | План корректирующих мероприятий |
| 15.3 | Реализация плана корректирующих мероприятий | до 1 месяца | Руководители процессов/ подразделений | Отчет о реализации плана корректирующих мероприятий |
| 16 | Утверждение и введение в действие разработанных документов системы качества | 1 месяц | Директор, Уполномоченный по качеству техникума, | Полный комплект документации системы качества техникума |
| 17 | Ведение системы качества техникума в полном объеме | После выполнения пп. 1-16 | Директор | Приказ о введении система качества в действие |

| Уполномоченный по качеству от руководства техникума |  |
| --- | --- |