# Календарный план реализации проекта «Духовно-нравственное становление личности как субъекта культуры посредством организации краеведческой работы в школе».

| Этап внедрения | Основные задачи этапа | Направления деятельности | Сроки | Форма результата |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I.Подгото вительный | 1.Осуществление тематического планирования по истории, географии, биологии, литературе, МХК, технологии, музыке, истории, ОБЖ, ИЗО, физической культуре, предусматривающего включение краеведческого материала в разделы и темы программы. материала в разделы и темы программы | -методическая работа МО; -координация работы МО; -апробация отдельных форм взаимодействия с предприятиями и организациями села, района и области. | 2008/2009 учебный год | Модификация учебных программ |
|  | 2.Определние целевых показателей индикаторов, отражающих стратегию развития школы. Разработка программ учебно-исследовательских сессий краеведческого характера. | -создание банка идей; -методическая работа творческих групп учителей; -апробация новой программы «Школа практического опыта». | 2008/2009 учебный год | -Разработка новой программы межпредметной учебно-исследова-тельской сессии; -примерный план работы в 5-10 классах, Школы практического опыта во 2-11 классах. |
|  | 3.Обсуждение с педагогами и учащимися проекта создания школьного музея Шолоховского наследия. | -сбор предложений по поводу тематики и содержания экспозиций; -разработка проекта музея; -начало создания экспозиции музея | 2008/2009 учебный год | -Формирование инициативных групп учащихся; утверждение проекта школьного музея; -апробация тематики и содержания экспозиций музея. |
|  | 4.Разработка тематики экскурсий по селу, району и области, экскурсий в музей-заповедник М.А.Шолохова. | -сбор предложений МО; -проектирование отдельных экскурсионных маршрутов и содержания экскурсий; -апробация отдельных проектов проведения экскурсий. | 2008/2009 учебный год | -Разработка новых экскурсионных маршрутов; -преломление учебного материала по разным дисциплинам через содержание экскурсий. |
| II.Внедре-ние проекта | 1.Работа по новым тематическим планам. | -апробация планов и их коррекция; -проведение интегрированных уроков краеведческого содержания. | 2008/2009 2009/2010 учебные годы | -Утверждение новых тематических планов; -разработка индивидуальных программ учителей; -разработка интегрированных уроков; -разработка творческих заданий для учащихся. |
|  | 2.Использование медиаинформации (местная пресса, телеканалы, радиовещание) в учебных целях | -интеграция медиаобразования с базовым на краеведческом материале; -подбор медиаматериалов для школьного музея. | 2008/2009 2009/2010 учебные годы | -Разработка отдельных тем и разделов по учебным дисциплинам с использованием Интернета; -обогащение фондов школьного музея. |
|  | 3.Создание основных фондов школьного музея. | -сбор материалов для музея; -организация учебно-исследовательской деятельности учащихся; -разработка экскурсионных маршрутов по музею для учащихся 1-11 классов. | 2008/2009 2009/2010 учебные годы | -Развие школьного музея; -активизация учебно-исследова-тельской деятельности учащихся; -совершенствова-ние содержания и методики обучения и воспитания на основе работы музея. |
|  | 4.Внедрение системы учебно-исследовательских сессий краеведческого характера. | -использование методики КТД в воспитательной работе в учебном процессе; -организация учебно-исследовательской деятельности учащихся; -мотивация экскурсионной работы; -образование групп учащихся по интересам и руководство их работой. | 2008/2009 2009/2010 учебные годы | -активизация учебно-исследовательской деятельности учащихся; -стимулирование их инициативы и творчества; -создание тьюториальных групп. |
|  | 5.Внедрение системы экскурсионной работы. | -проведение экскурсий в соответствии с учебными планами; -разработка новых экскурсионных маршрутов. | 2008/2009 2009/2010 учебные годы | -Органичное включение системы экскурсионной работы в учебный и воспитательный процессы; -активизация учебно-исследовательской деятельности учащихся; -стимулирование их инициативы и творчества. |
| III.Коррек-ционная правка с учетов результатов внедрения. | 1.Совершенствование учебных программ. 2.Коррекция программы «Школа практического опыта». | -методическая работа творческих групп учителей; -анализ данных психолого-педагогического мониторинга. | 2009/2010 учебный год | -Внедрение корректив в систему работы школы в соответствии с проектом. |
| IV.Обобща-ющий | 1.Анализ и обобщение опыта внедрения проекта. 2.Совместная работа с коллективами других школ по внедрению отдельных направлений проекта. | -анализ мониторинга отдельных направлений работы в соответствии с проектом; проведение семинаров для учителей других школ; -привлечение учителей и учащихся других школ к работе в соответствии с проектом. | 2009/2010 учебный год | -Отражение позитивного опыта внедрения проекта в публикациях учителей, учебных и методических пособиях; -передача опыта работы учителям других школ. |