**План реализации проекта**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Мероприятие | дата | ответственные | Имеющиеся ресурсы | Недостающие ресурсы |
| 1. | Составить анкету для жителей села с целью выяснить отношение к экологическим проблемам села | 1/04 | Петечел Анна |  БумагаКомпьютервремя |  |
| 2.  | Распространить анкету среди жителей села и получить результат | С 12.по 14. 04 | КузнецоваПетечелМалютинаЛасточкина | время |  |
| 3.  | Организовать учащихся старших классов на экологическую акцию «Сбережём природу пруда Прохоровское» | 1.05 | ПетечелКузнецова МалютинаЛасточкина | Мусорные мешкиВатман для объявления | транспорт |
| 4. | Сфотографировать проблемные территории села с точки зрения экологии /берега пруда Прохоровское/, Свалку, мусор около домов/ | 13.05 по 17.05 | Петечел АннаМалютина НатальяРибзам Н.А. | Видеокамера, цифровой фотоаппарат |  |
| 5. | Подготовить фильм об экологических проблемах села | 18.05. по 19.05 | Рибзам Н.А.Петечел АннаКузнецова Алина | время |  |
| 6. | Подготовить выступление агитбригады «Прости нас родная природа» и выступить перед жителями села с показом фильма об экологических проблемах села  | 20.05 | Администрации сельского СоветаРибзам Н.А. | время | Мультимедийный проектор |
| 5. | Составить текст обращения по поводу переноса свалки и собрать подписи жителей села. | С 8.04 по 16.04 | Петечел Анна | БумагаКомпьютеркраска |  |
| 555. | Обратиться в Администрацию села, к районным депутатам с просьбой рассмотреть вопрос о перенесении свалки  | 17.04 | Кузнецова АлинаПетечел АннаМалютина НаташаЛасточкина Яна | время |  |
| 5. | Провести в школе конкурс плакатов «Природа села в опасности»  | 22.04 | Петечел Анна | Ватманыкраски |  |
|  | Организовать в центре села митинг «Помоги родному селу» |  |  |  |  |
|  | Организовать и провести экологическую акцию «Начни с дома своего» | 8.05 | Администрация сельского СоветаУчащиеся 10 класса | время |  |
|  | В рамках праздника села организовать и провести конкурс «Лучшая усадьба села» | С22.05 по 30.05 | Администрация села Учащиеся 10 класса | время | Призы для хозяев «Лучшей усадьбы» |