Цель проекта «Шанс на успех»: Создание условий для социально-трудовой реабилитации,  содействие в выработке мотивации к самостоятельному активному поиску работы молодым людям с ограниченными возможностями здоровья.

Задачи:

- вовлечь в деятельность  клуба «Ищущих работу» новых людей;

- провести диагностику молодых инвалидов с учетом их интересов, склонностей и возможностей;

- обучить навыкам самостоятельного поиска работы;

- проведение социально-психологических тренингов по адаптации молодых людей к рыночным условиям;

- организовать проведение обучающих мастер-классов на базе реабилитационного отделения для инвалидов молодого возраста;

- организовать молодых инвалидов и членов их семей для работы на дому;

- обеспечить реализацию сувенирной продукции, изготовленной молодыми инвалидами;

- организовать группу волонтеров из числа молодых инвалидов для организации и проведения благотворительных акций.

Социальные партнеры по реализации мероприятий программы.

1.Управление социальной защиты населения по городу Урай.

2.Учреждение социального обслуживания ХМАО-Югры «Комплексный центр социального обслуживания населения «Импульс».

3. Управление по молодежной политики администрации города Урай.

4. Бюро медико - социальной экспертизы по городу Урай.

5. Городской Центр занятости населения.

6. Урайское городское общество «Всероссийское общество инвалидов».

7. Школа народных промыслов и ремесел.

Содержание и механизм реализации.

КОГДА ЧЕЛОВЕК НЕ ЗНАЕТ,

В КАКУЮ ГАВАНЬ ОН ДЕРЖИТ ПУТЬ,

НИ ОДИН ВЕТЕР НЕ БУДЕТ ЕМУ ПОПУТНЫМ.

(Сенека)

Качество жизни лиц с нарушениями жизнедеятельности не должно отличаться от качества жизни остальной  части населения. Важно, чтобы эта цель достигалась не столько за счет социальной благотворительности государства, отдельных организаций и лиц, сколько за счет системы социальных, организационных, экономических, психологических и других мер, позволяющих инвалиду адаптироваться  в новых условиях и найти свое место в жизни.

Содержание проекта  «Шанс на успех» направлено на социальную интеграцию инвалидов молодого возраста посредством вовлечения их в профессионально – трудовую  деятельность, выработки мотивации на трудоустройство и  оказание содействия в самозанятости. Программа рассчитана на 1 год (по необходимости проект будет продлен) и состоит из 3-х этапов, содержит определенную группу задач, объединенных общей целью.

В рамках межведомственного взаимодействия будет составлен банк данных молодых инвалидов в возрасте от 18 до 35 лет. Будет организована работа клуба «Ищущих работу». Работа клуба рассчитана на групповую деятельность, которая  состоит из 10 занятий по 1,5 -2 часа каждое. На занятиях молодые люди научатся составлять автобиографию (резюме),  разговаривать по телефону, общаться с работодателем при собеседовании.

В работе клуба так же предусмотрено содействие молодым инвалидам в  дистанционном обучении.

В системе образования дистанционное обучение отвечает принципу гуманности, согласно которому никто не должен быть лишен возможности учиться по причине бедности, географической или временной изолированности, социальной незащищенности  и невозможности посещать образовательные учреждения в силу физических недостатков. Обучаясь  дистанционно, студент с инвалидностью перестает быть ограниченным пространственными и временными рамками – у него появляется связь буквально со всем миром. Он может учиться, не выходя из дома, по индивидуальному расписанию и в удобном для себя темпе.

С целью оказания помощи молодым инвалидам в развитии творческих способностей  в отделении с февраля проводится благотворительное движение «Город мастеров».

# В данном движении принимают участие мастера – профессионалы декоративно-прикладного искусства, работающие в различных учреждениях и организациях города, а так же граждане, владеющие интересными технологиями прикладного творчества, готовые безвозмездно поделиться знаниями и умениями с молодыми людьми и членами их семей.

Организация работы швейной и сувенирной мастерских позволит молодым людям обучиться швейному делу, изготовлению  сувенирной продукции и в дальнейшем выйти на самообеспечение.

Для оказания молодым инвалидам помощи в реализации изготовленной ими продукции будет открыта «Сувенирная лавка». В рамках работы лавки предполагается заключение договоров с предприятиями и  учреждениями города  на изготовление заказов сувениров и швейных изделий.

В ходе реализации проекта молодым инвалидам  будет оказано содействие в организации рабочих мест на дому, на базе реабилитационного  отделения по окружной программе ХМАО-Югры  «О создании специализированных  рабочих мест для инвалидов» либо на договорной основе.

Мероприятия проекта «Шанс на успех» предусматривают также работу «Социальной лавки». Деятельность социальной лавки позволит молодым инвалидам-волонтерам  принять участие в общественно – полезном, социально-значимом труде, путем участия в организации и проведении благотворительных акций по сбору вещей для нуждающихся слоев населения. Благотворительные акции по сбору вещей и предметов первой необходимости в Комплексном центре социального обслуживания населения «Импульс» проводятся ежегодно на протяжении более 10 лет. Подобные акции, как правило,  носили разовый характер, и проводились на кануне Дня знаний (1 сентября) и  Международного Дня инвалидов. В ходе реализации программы работа социальной лавки будет вестись постоянно. В перспективе

предполагается обеспечить работой  на 0,5 ставки с фиксированным заработком одного инвалида, который будет заниматься ремонтом, сортировкой и подготовкой к  выдаче собранных вещей.

По окончании проекта, учитывая, что  направление работы  с молодыми инвалидами, реализуемое в рамках мероприятий программы «Шанс на успех» в автономном округе развито не достаточно, мы планируем распространить полученный опыт  работы, через средства массовой информации, участия в семинарах, конференциях и выпуска  методических брошюр.

Этапы и сроки реализации проекта

Проект реализуется в 3 этапа которые направлены на достижение основной цели в течение одного года:

Схема реализации управления.

План реализации проекта

Таблица 2

| № | Мероприятия | Срок реализации | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| I этап. Организационно – подготовительный |
| 1.1. | Составление реестра молодых инвалидов в возрасте от 18 до 35 лет | ноябрь-декабрь -2010 г. | Заведующий отделением |
| 1.2. | Разработка анкет с целью выявления психологических наклонностей и уровня мотивации молодых инвалидов к профессиональной деятельности. | декабрь 2010 г.- январь 2011 г. | Специалисты отделения |
| 1.3. | Анкетирование молодых инвалидов | январь 2011 г. | Специалисты отделения |
| 1.4. | Разработка и заполнение индивидуальных карт нуждаемости инвалидов | январь - февраль 2011 г. | Специалисты отделения |
| 1.5. | Разработка плана работы клуба «Ищущих работу» | февраль 2011 г. | Заведующий отделением |
| 1.6. | Разработка плана работы благотворительного движения «Город мастеров» | февраль 2011 г. | Заведующий отделением |
| II этап. Основной |
| 2.1. | Взаимодействие с городским Центром занятости населения, Бюро медико-социальной экспертизы, Урайской общественной организацией «Всероссийское общество инвалидов» | январь – декабрь 2011 г. | Заведующий отделением |
| 2.2. | Диагностика молодых инвалидов на проф. пригодность. | февраль 2011 г. | Специалисты Центра занятости населения по городу Урай |
| 2.3. | Реализация программы мероприятий «Клуба ищущих работу» | март-декабрь 2011 г. | Специалист по социальной работе, психологи, юрисконсульт |
| 2.4. | Проведение круглого стола «Социальному партнерству – ДА!» с представителями городского Центра занятости, службы медико-социальной экспертизы, общественными организациями | май 2011 г. | Заведующий отделением |
| 2.5. | Организация работы швейной и сувенирной мастерских для инвалидов молодого возраста | январь–декабрь 2011 г. | Зав. отделением, Инструкторы по труду |
| 2.6. | Проведение занятий с инвалидами молодого возраста по обучению работы на вышивальных машинах | январь – декабрь 2011 г. | Инструктор по труду |
| 2.7. | Обучение молодых инвалидов изготовлению сувенирной продукции в техниках: машинная вышивка, ковровая вышивка, валяние шерсти, бисероплетение, мягкая игрушка. | январь – декабрь 2011 г. | Инструкторы по труду |
| 2.8. | Проведение обучающих мастер-классов в рамках благотворительного движения «Город мастеров» | март-декабрь 2011 г. | Зав. отделением Мастера-профессионалы по декоративно-прикладному искусству |
| 2.9. | Разработка и заключение договоров с предприятиями, учреждениями и иными организациями города на изготовление сувенирной продукции | март – декабрь 2011 г. | Заведующий отделением |
| 2.10. | Организация и проведение выставок-продаж сувенирной продукции инвалидов, посвященных к праздничным датам | В течение проекта | Заведующий отделением |
| 2.11. | Участие молодых инвалидов в выставках декоративно прикладного искусства среди лиц с ограниченными возможностями | В течение проекта | Заведующий отделением, инструкторы потруду |
| 2.12. | Проведение тренинговых занятий по адаптации на рынке труда в клубе «Ищущих работу» | март – декабрь 2011 г. | Психологи УСО КЦСОН «Импульс» |
| 2.13 | Экскурсии на предприятия города с целью ознакомления с профессиями (в рамках работы клуба «Ищущих работу») | март – октябрь 2011 г. | Специалисты отделения |
| 2.14 | Проведение благотворительных акций, через работу социальной лавки (раздача вещей нуждающимся в близлежащие деревни) | март-декабрь 2011 г. | Специалисты отделения, Волонтеры из числа молодых инвалидов |
| Информирование |
| Участие в окружном семинаре «Социальная реабилитация инвалидов молодого возраста» г. Сургут | Сентябрь 2011г. | Заведующий отделением |
| Изготовление и выпуск методических рекомендаций для молодых инвалидов | октябрь-ноябрь 2011 г. | Специалист по социальной работе |
| Изготовление каталога сувенирной продукции, выпускаемой молодыми инвалидами. | октябрь 2011 г. | Заведующий отделением, специалисты отделения |
| Изготовление и впуск журнала об успехах и жизни отделения «Территория первых» | декабрь 2011 г |  |
| III этап. Заключительно – аналитический |
| 3.1. | Анализ результатов деятельности проекта, практическое распространение опыта, полученного в ходе реализации программы | декабрь 2011 г. | Заведующий отделением, специалист по социальной работе |
| 3.2. | Круглый стол участников реализации проекта по результатам программных мероприятий. | декабрь 2011 г. | Заведующий отделением, специалисты отделения |

Ожидаемые результаты

Реализация проекта «Шанс на успех» предполагает достижение  следующих результатов:

- Повысится социальная активность молодых инвалидов в общественной жизни и мотивация в трудоустройстве;

- Повысится уровень информированности в значимых сферах жизнедеятельности.

- Молодые люди с ограниченными возможностями научатся грамотно искать работу и вести переговоры с работодателем.

- Овладеют навыками саморегуляции,  активизации внутренних ресурсов и коррекции неблагоприятных состояний;

- Будут привлечены новые люди  в работу клуба «Ищущих работу»,  на занятия в трудовые мастерские;

- Молодые люди и их семьи  получат возможность надомного труда;

- Будет развиваться благотворительное движение «Город мастеров»;

- Будет организовано волонтерское движение из числа молодых людей с ограниченными возможностями;

- Снизится количество инвалидов молодого возраста, состоящих на учете в центре занятости населения на 5 человек (на начало реализации проекта состояло  18 человек,  после реализации проекта- 13 человек);

- Обучатся швейному делу – 9 человек;

- Освоят принцип работы на вышивальной машине – 4 человека;

- Будет оказано содействие в  создании  рабочих мест для  молодых инвалидов на базе реабилитационного отделения, возможно и на дому – 2 чел.;

- Будет оказано содействие в обучении профессиям через городской центр занятости населения – 3 человека;

- Будут разработаны методические рекомендации,  посвященные правам инвалидов на трудоустройство и технике изготовления сувенирных изделий – 5 видов по 25 штук; выпущен  каталог сувенирной продукции  – тираж 10 экземпляров, выпущен журнал «Территория первых» о деятельности и успехах отделения.

Выводы. Заключение.

Молодость – пора выбора профессии, пора любви, пора реализации своих возможностей в обществе. Всего этого лишены инвалиды. И не только в силу своих ограниченных физических возможностей.

Несмотря, на то что цель государственной политики в отношении  граждан с ограниченными возможностями здоровья направлена на максимальную их интеграцию в общество, обеспечение равных прав  по всем направлениям жизни, а в реальной жизни все намного сложнее, потому что отношение к инвалидам со стороны общества,   традиционно не оставляет им шанса стать полноценным людьми. Жалость – вот на что в лучшем случае они могут рассчитывать в нашем обществе. А жалость пассивная, отстранённая, без помощи, с брезгливой гримасой, – преступна, так как ломает психику молодого инвалида.

Многие молодые люди, когда пришли в наш Центр, не только не работали и не учились, но и практически не имели знакомых, то есть их круг общения был ограничен родителями и другими родственниками.

С открытием реабилитационного отделения для инвалидов молодого возраста у данной категории граждан появилась надежда, что с помощью специалистов их жизнь станет лучше.

Сегодня услугами отделения воспользовались 160 человек, на 64 инвалида заведены личные дела, составлены карты индивидуальной нуждаемости.

27 человек посещают отделение ежедневно, у них заметно прослеживается положительная динамика:

4 человека - занимаются на вышивальной машине;

4 человека – обучаются швейному делу;

4 человек – посещают клуб информационных технологий «Первый вектор»;

2 человека – индивидуальные занятия  на дому;

13 человек – занимаются в группе декоративно-прикладного искусства.

На сегодняшний день восьмерым человекам мы оказали содействие в трудоустройстве (Башлык В., Комаровская А., Чувакова А., Кукушкина А., Сазонова А., Дуброрвский  В., Волков Б., Вильцева Н.М.), девяти  молодым людям оказали содействие в  постановке в городской  Центр занятости населения. Три человека самостоятельно принимают не сложные заказы на изготовление сувениров (из бисера, оберег-Домовой, бисерные иконы).  1 человек научился профессионально вышивать и планирует приобрести вышивальную машину.

Участие в выставках-ярмарках, продажах - важный элемент социальной адаптации, позволяющий молодому человеку с ограниченными возможностями  повысить самооценку, осознать свою значимость, получить огромное удовольствие от того, что сделанная его руками вещь принесет кому-то радость, пользу.

Наши ребята не только участвуют в выставках, но и занимают призовые места:

- Кобякова Ирина отмечена дипломом II степени за участие в Рождественском конкурсе «Красота Божьего Мира»;

- Ильясова Елена отмечена дипломом  II степени за участие в пасхальном конкурсе «Весенний вернисаж»;

- Бугаева Любовь отмечена дипломом  I степени за участие в окружном фестивале людей с ограниченными возможностями здоровья в номинации «Геральдика».

У каждого из них, есть резервы для самосовершенствования в интеллектуальном развитии, в приобретении навыков общения, трудовых умений. Самое же ценное это то, что молодые люди хотят стать полноценными и полноправными членами общества, приносить пользу, научиться делать красивые вещи своими  руками.

Список литературы

- Молчанов Д.П. Трудоустройство инвалидов: интегрированный подход. – М, 2004

- Нефедов А.Р. Клуб ищущих работу. Технология организации и проведения программы подготовки людей с инвалидностью к процессу трудоустройства. –М, 2008.

- Никитин Д.А Трудоустройство инвалидов: интегрированный подход. – М, 2009

- Новиков М., Присецкая Н., Котов В. Трудоустройство инвалидов Пособие для специалистов в вопросах и ответах. – М, 2007.

- Л.Л. Коноплина Сборник. Жить инвалидом, но не быть им. Екатеринбург 2000 г.

- Шаронова В.Н. О некоторых проблемах трудоустройства работников-инвалидов// Справочник кадровика. - 2008. - N 11. - С. 71-74.

- Трудовой кодекс Российской Федерации от 30 декабря 2001 г. №197-ФЗ (с изменениями на 25 ноября 2009 года)// "Российская газета", N 256, 31.12.2001.

- Федеральный закон от 2 августа 1995 г. №122 –ФЗ «О социальном обслуживании граждан пожилого возраста и инвалидов» (с изменениями от 10 января 2003 г., 22 августа 2004 г.)

- Федеральный Закон от 24.11.1995 года № 181 «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»

- Окружной закон Ханты-Мансийского автономного округа –Югры от 23.12.2004

№ 89-оз «О квотировании рабочих мест инвалидам в Ханты-Мансийском автономном округе-Югре».

- Накрайников М. В. Государственная социальная политика по отношению к вопросам инвалидности в Российской Федерации: текущие проблемы и рекомендации. – Режим доступа: http://rabota.perspektiva-inva.ru/index.php?id

- А.А. Ниязова, Н.А. Доронина, М.А. Хамитова, М.И. Чернова. Социально-психологическое сопровождение студентов с ограниченными возможностями в условиях ВУЗА.  Тобольск 2010г.

# Text boxes

Организация  волонтеров из числа молодых людей с ограниченными возможностями для проведения благотворительных акций

I этап. Организационно – подготовительный – ноябрь - декабрь 2010 г.- январь 2011г.

Цель – выявление молодых инвалидов нуждающихся в трудозанятости.

- составление реестра молодых инвалидов в возрасте от 18 до 35 лет;

- разработка и тиражирование анкет;

- разработка плана работы клуба «Ищущих работу».

II этап. Основной – 2011 г.

Цель – Создание условий для трудовой реабилитации инвалидов молодого возраста. Улучшение социального самочувствия посредством успешной адаптации к условиям  современного рынка труда, через профессиональную подготовку и трудозанятость.

- Проведение диагностики молодых инвалидов для выявления профессиональных склонностей и возможностей;

- Реализация программы мероприятий «Клуба ищущих работу»;

- Развитие благотворительного движения «Город мастеров»;

- Организация и проведение круглого стола «Социальному партнерству – ДА!» с представителями городского Центра занятости, службы медико-социальной экспертизы, общественными организациями;

- Организация и проведение благотворительных акций к Международным и социально-значимым датам;

- Организация работы швейной и сувенирной мастерских для инвалидов молодого возраста с целью открытия «Сувенирной лавки» для реализации сувенирной продукции, изготовленной молодыми людьми с ограниченными возможностями;

- Заключение договоров на изготовление продукции молодых инвалидов с предприятиями, учреждениями и иными организациями;

- Изготовление и выпуск  методических рекомендаций для молодых инвалидов, каталога сувенирной продукции.

III этап. Заключительно – аналитический – декабрь 2011 г.

Цель – оценка эффективности работы проведенной в рамках программы.

- Анализ результатов деятельности проекта, практическое распространение опыта, полученного в ходе реализации программы;

- Круглый стол  участников реализации проекта по результатам программных мероприятий.

Этапы и сроки реализации проекта

Предоставление информации о квотах по рабочим местам на предприятиях, организациях города

Клуб «Ищущих работу»

Открытие «Сувенирной лавки»

Реабилитационное отделение для инвалидов молодого возраста

УСО ХМАО-Югры КЦСОН «Импульс»

Организация  волонтеров из числа молодых людей с ограниченными возможностями для проведения благотворительных акций

Прием вещей, бытовой техники от горожан, частных предпринимателей

Деятельность «Социальной лавки»

Благотворительное движение «Город мастеров»

Благотворительность

Участие в городских, окружных, конкурсах декоративно-прикладного искусства

Организация выставок на культурно-массовых мероприятиях, организациях, предприятиях города.

Надомный труд

Содействие молодым инвалидам в реализации сувенирной продукции

Взаимодействие со специалистами: городского Центра занятости населения; Бюро МСЭ; УГО ВОИ;  индивидуальными предпринимателями и др.

Трудовые мастерские: шитье, бисероплетение; мягкая игрушка; лоскутная пластика; ковровая вышивка; машинная вышивка.

Проведение обучающих мастер-классов для молодых инвалидов, мастерами – профессионалами по декоративно-прикладному искусству

Тренинги по профориентации

Изготовление сувениров

Содействие в трудоустройстве

Консультирование молодых инвалидов и их родителей по вопросу трудоустройства

Создание рабочего места для инвалида на 0,5ст.сцелью сортировки, ремонта и выдачи вещей гражданам оказавшимся в трудной жизненной ситуации

Содействие в получении дистанционного образования