Закирова [239-914-968]

Приложение 2

План мероприятий проекта «Обеспечение условий для эффективного познавательно-речевого развития дошкольников путём интеграции различных видов деятельности» с указанием планируемых результатов и ответственных за конкретные задачи.

| Дата | Мероприятие | Результаты | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- |
| Подготовительный этап (01.09.2011 – 30.08.2012 г.) |
| 01.09.2011-30.10.2011 | Рассмотрение и подписание договора о сотрудничестве с УрО РАО | Договор о сопровождении инновационной деятельности в рамках сети инновационно-активных образовательных учреждений УрО РАО | Заведующий |
| 20.11.2011-30.12.2011 | Проведение серии встреч команды проекта по стратегическому планированию | SWOT – анализ проекта, «дерево целей проекта», план реализации проекта | Педагог-психолог |
| 10.12.2011-30.12.2011 | Разработка и утверждение положения о команде инновационного проекта | Положение о команде по реализации проекта «Обеспечение условий для эффективного познавательно-речевого развития путём интеграции различных видов деятельности» | Заведующий педагог-психолог |
| 10.12.2011-10.02.2012 | Выбор парциальной программы и технологий, обеспечивающих познавательно-речевое развитие детей | Перечень программ, педагогических технологий и методических материалов, обеспечивающих познавательно-речевое развитие детей | Заместитель заведующего |
| 30.12.2011-30.01.2012 | Составление программы повышения квалификации педагогов | План повышения квалификации педагогов МБДОУ – детского сада №146 | Заместитель заведующего |
| 15.01.2012-20.02.2012 | Проведение с педагогами цикла лекционно-семинарских занятий по психолого-педагогическим условиям организации образовательного процесса | План цикла лекционно-семинарских занятий Индивидуальные планы научно-методической работы каждого педагога с учетом приоритетного познавательно-речевого развития детей в ДОУ | Педагог-психолог |
| 30.12.2011-10.02.2012 | Корректировка и утверждение программы управленческой деятельности с учетом реализации проекта | Программа управленческой деятельности заведующего детского сада с учетом реализации проекта на 2011-2012 годы | Заведующий |
| 30.12.2011-10.02.2012 | Разработка мониторинга деятельности детского сада в условиях реализации инновационного проекта | Мониторинг деятельности МБДОУ – детского сада №146 в условиях реализации проекта «Обеспечение условий для эффективного познавательно-речевого развития путём интеграции различных видов деятельности» | Заместитель заведующего педагог-психолог |
| 10.02.2012-30.02.2012 | Формирование методической базы парциальных программ и педагогических технологий для реализации приоритета по познавательно-речевому развитию | Пакет материалов, включающих выбранные парциальные программы и методическое обеспечение для реализации приоритета по познавательно-речевому развитию | Заместитель заведующего |
| 10.02.2012-10.03.2012 | Оценка существующего учебно-материального обеспечения детского сада с учетом требований к предметно-развивающей среде | Заполненные карты анализа учебно-материального обеспечения в группах и пространстве детского сада Аналитические справки по оценке существующего материально-технического обеспечения | Заведующий Заместитель заведующего. |
| 30.02.2012-30.03.2012 | Анализ оснащение специализированных кабинетов с учетом приоритета по познавательно-речевому развитию и интеграции различных видов деятельности | Планы развития специализированных кабинетов с учетом приоритета по познавательно-речевому развитию | Заведующий Педагоги-специалисты |
| 30.02.2012-30.03.2012 | Разработка программы развития ДОУ с учетом реализации проекта | Программа развития МБДОУ – детского сада №146 на 2012-2014 годы | Заведующий. Заместитель заведующего |
| 01.03.2012-20.05.2012 | Проведение курсовой подготовки педагогов по разработке программно-методического обеспечения для реализации приоритета по познавательно-речевому развитию | План курсовой подготовки педагогов Повышение профессиональной компетентности педагогов | Заместитель заведующего |
| 01.03.2012-30.05.2012 | Составление рабочих программ педагогов для реализации приоритета по познавательно-речевому развитию в процессе курсовой подготовки | Рабочие программы педагогов с учетом интеграции и приоритета познавательно-речевого развития | Заместитель заведующего |
| 10.03.2012-10.04.2012 | Сформировать пакет материалов и отправить программу развития на конкурс «Мой самый лучший детский садик» | Пакет материалов для участия в конкурсе «Мой самый лучший детский садик | Заведующий педагог-психолог |
| 01.04.2012-30.05.2012 | Подготовка тезисов на районные и городские педагогические чтения | Тезисы педагогов на районные и городские педагогические чтения | Заместитель заведующего |
| 01.04.2012-30.05.2012 | Разработка макета образовательной программы с учетом усиления направления познавательно-речевого развития детей | Макет образовательной программы МБДОУ – детского сада №146 | Заведующий Заместитель заведующего |
| 01.05.2012-30.06.2012 | Подготовка и презентация отчета о деятельности детского сада в рамках сети инновационно-активных образовательных учреждений УрО РАО | Отчет о деятельности детского сада в рамках сети инновационно-активных образовательных учреждений УрО РАО в 2011-2012уч.г. | Заведующий |
| 01.06.2012-30.08.2012 | Подготовка и утверждение программ для реализации приоритета по познавательно-речевому развитию | Рабочие программы педагогов, составленных с учетом приоритетного направления и интеграции | Заместитель заведующего |
| 01.06.2012-30.08.2012 | Разработка мониторинга образовательных программ с учетом приоритета по познавательно-речевому развитию | Мониторинг образовательных программ с учетом приоритета по познавательно-речевому развитию | Заместитель заведующего |
| Внедренческий этап (01.09.2012 – 30.08.2013 г.) |
| 01.09.2012-10.09.2012 | Корректировка и утверждение программы управленческой деятельности с учетом реализации проекта | Программа управленческой деятельности заведующего детского сада с учетом реализации проекта на 2012-2013 уч.год | Заведующий |
| 01.09.2012-10.09.2012 | Утверждение программно-методического обеспечения для реализации приоритета по познавательно-речевому развитию | Внедрение рабочих программ и методического обеспечения в образовательный процесс | Заведующий Заместитель заведующего |
| 01.10.2012-30.11.2012 | Анализ подобранных образовательных программ, технологий, методических разработок по познавательно-речевому развитию детей и формирование банка данных | Информационный банк образовательных программ, технологий, методических разработок по познавательно-речевому развитию детей | Заместитель заведующего |
| 01.10.2012-20.12.2012 | Проведение курсовой подготовки педагогов по внедрению новых форм и методов работы в образовательный процесс с учетом приоритета по познавательно-речевому развитию | Планы семинаров, деловых игр, практических занятий по внедрению рабочих программ Повышение профессиональной компетентности педагогов | Заместитель заведующего |
| 01.10.2012-20.12.2012 | Внедрение новых форм и методов работы в образовательный процесс с учетом приоритета по познавательно-речевому развитию во время курсовой подготовки педагогов | Презентация образовательных проектов педагогов по познавательно-речевому развитию с учетом интеграции | Заместитель заведующего |
| 01.09.2012-30.11.2012 | Наполнение и оснащение образовательного пространства детского сада с учетом требований к предметно-развивающей среде | Подборка игр, дидактических материалов, оборудования, ТСО с учетом возраста детей и приоритета познавательно-речевого развития. Перечень игр, дидактических материалов, ТСО, оборудования детского сада | Заведующий Заместитель заведующего |
| 01.09.2012-30.11.2012 | Оснащение специализированных кабинетов с учетом приоритета по познавательно-речевому развитию и интеграции различных видов деятельности | Приведение оснащения специализированных кабинетов в соответствие требованиям и с учетом приоритета по познавательно-речевому развитию | Заведующий. Педагоги – специалисты, учитель-логопед |
| 01.10.2012-30.11.2012 | Проведение и анализ первого этапа мониторинга образовательных программ по всем возрастным группам | Заполненные таблицы мониторинга по всем возрастным группам Аналитическая справка по результатам первого этапа мониторинга образовательных программ | Заместитель заведующего |
| 01.04.2013-30.05.2013 | Проведение и анализ второго этапа мониторинга образовательных программ по всем возрастным группам | Заполненные таблицы мониторинга по всем возрастным группам Аналитический отчет по результатам проведения мониторинга в 2012-2013 уч.г. | Заместитель заведующего |
| 10.03.2013-10.04.2013 | Сформировать пакет материалов и отправить результаты внедрения на конкурс «Мой самый лучший детский садик» | Пакет материалов для участия в конкурсе «Мой самый лучший детский садик | Заведующий |
| 10.04.2013-30.04.2013 | Организация и проведение круглого стола с педагогами детского сада | Анализ результатов внедрения программ с учетом приоритета по познавательно-речевому развитию и интеграции | Заведующий Заместитель заведующего. |
| 01.05.2013-30.05.2013 | Организация и проведение методического семинара в рамках сети инновационно-активных образовательных учреждений УрО РАО | Представление опыта работы детского сада на уровне города и региона | Заведующий Заместитель заведующего |
| 01.05.2013-30.05.2013 | Подготовка тезисов на районные и городские педагогические чтения, публикаций в сборники по инновационной деятельности | Тезисы педагогов и администрации на районные и городские педагогические чтения, в сборники по инновационной деятельности | Заместитель заведующего |
| 01.05.2013-30.06.2013 | Подготовка и презентация отчета о деятельности детского сада в рамках сети инновационно-активных образовательных учреждений УрО РАО | Отчет о деятельности детского сада в рамках сети инновационно-активных образовательных учреждений УрО РАО в 2012-2013уч.г. | Заведующий |
| 01.06.2013-30.08.2013 | Разработка и утверждение образовательной программы с учетом усиления направления познавательно-речевого развития детей | Образовательная программа МБДОУ – детского сада №146 | Заведующий Заместитель заведующего |
| 01.09.2012-30.08.2013 | Наполнение веб-сайта детского сада | Предоставление информации общественности | Заведующий |
| Завершающий этап (01.09.2013 – 31.05.2014 г.) |
| 01.09.2013-30.10.2013 | Подготовка пакета нормативных документов для получения лицензии на образовательную деятельность с учетом приоритета познавательно-речевого развития детей | Сформированный пакет нормативных документов | Заведующий Заместитель заведующего |
| 01.11.2013-20.02.2014 | Подготовка учебно-материального обеспечения детского сада к процедуре лицензирования | Учебно-материальное обеспечение детского сада с учетом требований к реализации приоритета по познавательно-речевому развитию | Заведующий Заместитель заведующего |
| 01.10.2013-30.12.2013 | Подготовка материалов и выпуск методического сборника по опыту инновационной деятельности в МБДОУ №146 | 250-300 экз. методического сборника | Заведующий Педагог-психолог |
| 01.11.2013-10.12.2013 | Подача заявки на получение стартовой площадки в рамках сети инновационно-активных образовательных учреждений УрО РАО | Сформированный пакет документов на получение стартовой площадки УрО РАО | Заведующий |
| 10.01.2014-20.02.2014 | Подготовка и проведение семинара-презентации инновационной деятельности ДОУ Железнодорожного района Екатеринбурга | Передача опыта инновационной деятельности, обмен информацией с участниками | Заведующий |
| 01.03.2014-30.04.2014 | Участие МБДОУ – детского сада №146 в процедуре лицензирования с учетом приоритета познавательно-речевого развития детей | Получение лицензии на образовательную деятельность МБДОУ – детского сада №146 с приоритетом познавательно-речевого развития детей | Заведующий Заместитель заведующего |
| 01.04.2014-10.05.2014 | Организация внешней экспертизы проекта «Обеспечение условий для эффективного познавательно-речевого развития путём интеграции различных видов деятельности» | Заключение о результативности проекта | Заведующий |
| 01.05.2014-30.05.2014 | Организация и проведение круглого стола с приглашением представителей отдела образования, УрО РАО по итогам реализации проекта | Заключение о результативности проекта, планирование перспектив, информирование общественности | Заведующий |
| 01.05.2014-30.05.2014 | Подготовка статьи для публикации в сборники по инновационной деятельности | Статья в сборник по инновационной деятельности | Заведующий Заместитель заведующего |
| 01.09.2013-30.06.2014 | Наполнение веб-сайта детского сада | Предоставление информации общественности | Заведующий |
| 01.06.2014-30.06.2014 | Подготовка и составление отчета о реализации проекта «Обеспечение условий для эффективного познавательно-речевого развития путём интеграции различных видов деятельности» | Итоговый отчет о реализации проекта | Заведующий |