Приложение 1.

Рабочий план реализации проекта.

Подготовительный этап.

| № | Мероприятия | Сроки | Ресурсы |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Знакомство с муниципальным проектом «Одаренные дети». Подбор информационных материалов и научных данных о психологических особенностях одаренных детей. Подбор методических рекомендаций по составлению и использованию индивидуальных образовательных маршрутов. Накопление библиотечного фонда. | Сентябрь - октябрь. | Литература, Интернет ресурсы. |
| 2 | Подбор психоло-педагогического сопровождения: диагностик, тренингов, игр. | Октябрь. | Литература, Интернет ресурсы. |
| 3 | Консультации с психологом. Отбор диагностик для проекта. Посещение семинаров. | Октябрь- ноябрь. | Информационные источники. Семинары. |
| 4 | Наблюдения за детьми в организованной и свободной деятельности. | В течение года | Пакет наблюдений. |
| 5 | Педагогическая диагностика всех детей. Промежуточные выводы. | Ноябрь. | Пакет диагностик. |

Основной этап

| № | Мероприятия | Сроки | Ресурсы |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Планирование работы с одаренными детьми. Анализ материально-технических, педагогических условий реализации проекта. | Ноябрь-декабрь. |  |
| 2 | Диагностика потенциально одаренных детей по направлениям: - Диагностика познавательных процессов; - Диагностика личности воспитанников т.о.; Диагностика креативных способностей; Диагностика эмоциональной и волевой сферы ребенка. Консультации с психологом. | Ноябрь-декабрь. | Информационные ресурсы. ТСО. |
| 3 | Работа с родителями по определению задатков ребенка. | Ноябрь-декабрь. | Информационные ресурсы |
| 4 | Проведение тренингов, игр на определение поведенческих характеристик детей. Промежуточные выводы о категории одаренных детей. | Октябрь-декабрь. | Информационные ресурсы |
| 5 | Знакомство детей со структурой индивидуально образовательного маршрута. | Декабрь. | Информационные ресурсы. ТСО. |
| 6 | Тьютерское сопровождение детей: - ведение вариативной части к основной программе. - подбор методов работы с детьми по индивидуально образовательному маршруту. - анализ индивидуально образовательных планов воспитанников. | Декабрь- май. | Информационные ресурсы. ТСО. |
| 7 | Выбор форм работы детьми и составление индивидуального плана исследовательской или проектной деятельности. Консультации с родителями. | Декабрь- Январь. |  |
| 8 | Разработка и выполнение проектов и исследований. Защита проектов и исследований. Интеграция работы со специалистами разных профилей. | Январь- май. | Информационные ресурсы. ТСО. |
| 9 | Участие в конкурсах, олимпиадах разного уровня. Составление портфолио одаренного ребенка. | В течение года |  |

Завершающий этап

| № | Мероприятия | Сроки | Ресурсы |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Составление самоанализа воспитанниками, занимающихся по индивидуально образовательному маршруту. | Май. | ТСО. |
| 2 | Анализ результатов по проекту. Составление выводов. Защита проекта. Занесение детей в банк данных одаренных детей ДД(Ю)Т и города.. | Май-июнь. | Компьютер, бумага для принтера |
| 3 | Подведение итогов. Корректировка проекта на следующий год. | Июнь. | Пакет психолого- педагогических наработок |