**План реализации проекта <Приложение1>**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Мероприятия | Сроки | Ответственные |
| **Подготовительный этап** | | | |
| 1. | Диагностика детей с целью изучения адаптации и школьной мотивации воспитанников первого класса  ( методика «Педагогическая диагностика готовности к успешному обучению в начальной школе» авторы Т.В.Беглова, М.Р.Битянова, модифицированный опросник изучения школьной мотивации Н.Г.Лускановой,  методика «Рукавичка»  Т.А.Цукерман направлена на организацию и осуществление сотрудничества)  - анкетирование родителей «Есть ли у вашего ребенка творческиеисследовательские способности?»  (Приложение № 1) | сентябрь 2013 г. | Тестова Л.М.,  Сильнягина Е.И.  Кузнецова Н.В. |
| 2. | Анализ результатов анкетирования на родительском собрании с участием психолога и педагогов, с целью планирования совместной работы | сентябрь 2013 г | Тестова Л.М.,  Сильнягина Е.И.  Психолог  Кузнецова Н.В. |
| 3. | Планирование просветительской и консультативной работы с родителями по теме «Проектные задачи в начальной школе» (Приложение№ 2) | октябрь 2013 г | Тестова Л.М.,  Сильнягина Е.И. |
| **Основной этап** | | | |
| 4. | Подбор проектных задач, совместный поиск (учитель –ученик –родитель) путей их решения. | ноябрь- 2013г. | Тестова Л.М.,  Сильнягина Е.И. |
| 5. | Составление инструкций по решению проектной задачи, контроль за выполнением инструкции | декабрь  2013г. | Тестова Л.М.,  Сильнягина Е.И. |
| 6. | Консультации для детей и родителей в целях эффективного использования информационных источников для решения проектных задач | декабрь  2013г. февраль 2014г. | Тестова Л.М.,  Сильнягина Е.И. |
| 7. | Представление наработанного материала обучающимися, его совместное обсуждение и оформление, доработка, выбор способа представления результата. | февраль  2014г. | Тестова Л.М.,  Сильнягина Е.И. |
| **Заключительный этап** | | | |
| 8. | Диагностика достижений участников проекта (обучающихся) | март  2014 г. | Тестова Л.М.,  Сильнягина Е.И.  Кузнецова Н.В. |
| 9. | Оценка результатов деятельности детей | апрель  2014 г. | Тестова Л.М.,  Сильнягина Е.И. |
| 10. | Оформление и презентация конечного продукта первоклассников | май  2014 г. | Тестова Л.М.,  Сильнягина Е.И. |
| 11. | Групповая оценка учащимися и учителем конечного продукта через заполнение оценочного листа (Приложение № 3) | май  2014 г. | Тестова Л.М.,  Сильнягина Е.И. |
| 12. | Подведение итогов проекта, разработка методических рекомендаций (Приложение № 4) | май  2014 г. | Тестова Л.М.,  Сильнягина Е.И. |
| 13 | Распространие, обобщение, представление опыта | май  2014г. | Тестова Л.М.,  Сильнягина Е.И. |