**План реализации проекта <Приложение1>**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Мероприятия  | Сроки  | Ответственные  |
| **Подготовительный этап** |
| 1. | Диагностика детей с целью изучения адаптации и школьной мотивации воспитанников первого класса( методика «Педагогическая диагностика готовности к успешному обучению в начальной школе» авторы Т.В.Беглова, М.Р.Битянова, модифицированный опросник изучения школьной мотивации Н.Г.Лускановой, методика «Рукавичка»Т.А.Цукерман направлена на организацию и осуществление сотрудничества)- анкетирование родителей «Есть ли у вашего ребенка творческиеисследовательские способности?»(Приложение № 1) | сентябрь 2013 г. | Тестова Л.М.,Сильнягина Е.И.Кузнецова Н.В. |
| 2. | Анализ результатов анкетирования на родительском собрании с участием психолога и педагогов, с целью планирования совместной работы | сентябрь 2013 г | Тестова Л.М.,Сильнягина Е.И.Психолог Кузнецова Н.В. |
| 3. | Планирование просветительской и консультативной работы с родителями по теме «Проектные задачи в начальной школе» (Приложение№ 2) | октябрь 2013 г | Тестова Л.М.,Сильнягина Е.И. |
| **Основной этап** |
| 4. | Подбор проектных задач, совместный поиск (учитель –ученик –родитель) путей их решения. | ноябрь- 2013г. | Тестова Л.М.,Сильнягина Е.И. |
| 5. | Составление инструкций по решению проектной задачи, контроль за выполнением инструкции  | декабрь2013г.  | Тестова Л.М.,Сильнягина Е.И. |
| 6. | Консультации для детей и родителей в целях эффективного использования информационных источников для решения проектных задач | декабрь2013г. февраль 2014г.  | Тестова Л.М.,Сильнягина Е.И. |
| 7. | Представление наработанного материала обучающимися, его совместное обсуждение и оформление, доработка, выбор способа представления результата. | февраль2014г. | Тестова Л.М.,Сильнягина Е.И. |
| **Заключительный этап** |
| 8. | Диагностика достижений участников проекта (обучающихся)  | март 2014 г. | Тестова Л.М.,Сильнягина Е.И.Кузнецова Н.В. |
| 9. |  Оценка результатов деятельности детей  | апрель2014 г. | Тестова Л.М.,Сильнягина Е.И. |
| 10. | Оформление и презентация конечного продукта первоклассников |  май2014 г. | Тестова Л.М.,Сильнягина Е.И. |
| 11. | Групповая оценка учащимися и учителем конечного продукта через заполнение оценочного листа (Приложение № 3) | май2014 г. | Тестова Л.М.,Сильнягина Е.И. |
| 12. | Подведение итогов проекта, разработка методических рекомендаций (Приложение № 4) | май2014 г. | Тестова Л.М.,Сильнягина Е.И. |
| 13 | Распространие, обобщение, представление опыта | май2014г.  | Тестова Л.М.,Сильнягина Е.И. |