**Приложение 1.**

***План реализации учебного проекта «Самиздат газета «Юные поварята»»*\***

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование этапа проекта** | **Общее содержание этапа** | **Выполняемый воспитанниками вид деятельности в рамках учебного проекта «Город мастеров»** | **Сроки реализации запланированных мероприятий** | **Ответственные** |
| **1** | **Исследовательский (подготовительный)** | **Поиск проблемной области.** | Мозговой штурм на основе предложенной примерной тематики учебных проектов. | Октябрь 2022 г. | Воспитатель Мизгирева Е.В., воспитанники квартиры №5 детского дома. |
| **Определение в этой области интересующих вопросов (проблем) каждым воспитанником.** | Мозговой штурм - **постановка воспитанниками основополагающих, проблемных и учебных вопросов при поддержке со стороны педагогов:**  **Основополагающий вопрос:**  - Как приготовить блюдо из доступных продуктов, чтобы было «быстро-сытно-вкусно»?  **Проблемные вопросы:**  - Каков опыт других людей по приготовлению еды из доступных продуктов?  - Есть ли в кухни народов мира интересные и доступные рецепты?  - Какие существуют секреты и советы, применяемые в кулинарии, и, действительно ли, они работают?  - Как интересно и ненавязчиво рассказать о доступных рецептах своим товарищам?  **Учебные вопросы:**  - Как создать и оформить газету по теме? | Октябрь 2022 г. | Воспитатель Мизгирева Е.В., воспитанники квартиры №5 детского дома. |
| **Разработка плана реализации проекта.** | Совместное четкое планирование процесса реализации учебного проекта. | Октябрь 2022 г. | Воспитатель Мизгирева Е.В., воспитанники квартиры №5 детского дома. |
| **Формирование групп по интересам.** | Распределение обязанностей по реализации проекта между воспитанниками в зависимости от имеющихся умений и предпочтений (кто осуществляет поиск информации в сети Интернет, кто работает над разработкой эскиза газеты, кто изготавливает газету, кто берет интервью и т.д.). | Октябрь 2022 г. | Воспитатель Мизгирева Е.В., воспитанники квартиры №5 детского дома. |
| **Разработка образа проектного продукта.** | Мозговой штурм. Разработка эскизов газеты, определение основных рубрик, поиск цветовых решений и пр. | Октябрь 2022 г. | Воспитатель Мизгирева Е.В., воспитанники квартиры №5 детского дома. |
|  |  | **Ознакомление воспитанников с критериями оценки проектной работы (продукта).** | Знакомство воспитанников с критериями оценки проектной работы (газеты). | Октябрь 2022 г. | Воспитатель Мизгирева Е.В. |
| **2** | **Технологический** | **Поиск и фиксация необходимой информации в форме текстовой информации.** | Поиск необходимой информации в сети Интернет, справочниках, кулинарных книгах. Взятие интервью у сотрудников учреждения. | Ноябрь 2022 г. – октябрь 2023 г. | Воспитанники квартиры №5 детского дома: Татьяна М., Валерия С., Яна Г., Карина Д., Дарья З., Елизавета И. |
| **Работа над созданием продукта проекта.** | Изготовление выпуска газеты «Юные поварята» №1. | Ноябрь 2022 г. | Воспитанники квартиры №5 детского дома: Татьяна М., Валерия С., Яна Г., Карина Д., Дарья З., Елизавета И. |
| Изготовление выпуска газеты «Юные поварята» №2. | Декабрь 2022 г. | Воспитанники квартиры №5 детского дома: Татьяна М., Валерия С., Яна Г., Карина Д., Дарья З., Елизавета И. |
| Изготовление специального выпуска газеты «Юные поварята» №3, приуроченного празднованию Нового года и Рождества. | Декабрь 2022 г. | Воспитанники квартиры №5 детского дома: Татьяна М., Валерия С., Яна Г., Карина Д., Дарья З., Елизавета И. |
| Изготовление выпуска газеты «Юные поварята» №4. | Январь 2023 г. | Воспитанники квартиры №5 детского дома: Татьяна М., Валерия С., Яна Г., Карина Д., Дарья З., Елизавета И. |
| Изготовление выпуска газеты «Юные поварята» №5. | Февраль 2023 г. | Воспитанники квартиры №5 детского дома: Татьяна М., Валерия С., Яна Г., Карина Д., Дарья З., Елизавета И. |
| Изготовление выпуска газеты «Юные поварята» №6. | Март 2023 г. | Воспитанники квартиры №5 детского дома: Татьяна М., Валерия С., Яна Г., Карина Д., Дарья З., Елизавета И. |
| Изготовление специального выпуска газеты «Юные поварята» №7, приуроченного празднованию Международного женского дня 8 марта. | Март 2023 г. | Воспитанники квартиры №5 детского дома: Татьяна М., Валерия С., Яна Г., Карина Д., Дарья З., Елизавета И. |
| Изготовление выпуска газеты «Юные поварята» №8. | Апрель 2023 г. | Воспитанники квартиры №5 детского дома: Татьяна М., Валерия С., Яна Г., Карина Д., Дарья З., Елизавета И. |
| Изготовление выпуска газеты «Юные поварята» №9. | Май 2023 г. | Воспитанники квартиры №5 детского дома: Татьяна М., Валерия С., Яна Г., Карина Д., Дарья З., Елизавета И. |
| Изготовление выпуска газеты «Юные поварята» №10. | Июнь 2023 г. | Воспитанники квартиры №5 детского дома: Татьяна М., Валерия С., Яна Г., Карина Д., Дарья З., Елизавета И. |
| Изготовление выпуска газеты «Юные поварята» №11. | Июль 2023 г. | Воспитанники квартиры №5 детского дома: Татьяна М., Валерия С., Яна Г., Карина Д., Дарья З., Елизавета И. |
| Изготовление выпуска газеты «Юные поварята» №12. | Август 2023 г. | Воспитанники квартиры №5 детского дома: Татьяна М., Валерия С., Яна Г., Карина Д., Дарья З., Елизавета И. |
| Изготовление выпуска газеты «Юные поварята» №13. | Сентябрь 2023 г. | Воспитанники квартиры №5 детского дома: Татьяна М., Валерия С., Яна Г., Карина Д., Дарья З., Елизавета И. |
| Изготовление выпуска газеты «Юные поварята» №14. | Октябрь 2023 г. | Воспитанники квартиры №5 детского дома: Татьяна М., Валерия С., Яна Г., Карина Д., Дарья З., Елизавета И. |
| Изготовление специального выпуска газеты «Юные поварята» №15, приуроченного празднованию Дню учителя. | Октябрь 2023 г. | Воспитанники квартиры №5 детского дома: Татьяна М., Валерия С., Яна Г., Карина Д., Дарья З., Елизавета И. |
| Ежемесячное составление заметки «Как мы участвовали в учебном проекте» в новостную ленту официального сайта и официальной группы в социальной сети «ВКонтакте» учреждения. | Ноябрь 2022 г. – октябрь 2023 г. | Методист Сурнина О.В. |
| **Обдумывание способов представления проектного продукта.** | Мозговой штурм. Возможные варианты: выступление с защитой проекта на общеучрежденческом уровне, распространение выпусков газет по группам, участие в конкурсе по проектной деятельности для детей, размещение заметки (статьи) в новостной ленте официального сайта и в официальной группе в социальной сети «ВКонтакте» учреждения. | Октябрь 2022 г. | Воспитатель Мизгирева Е.В., методист Сурнина О.В., воспитанники квартиры №5 детского дома. |
| **3** | **Заключительный** | **Защита (представление) проекта учащимися.** | Выступление с защитой проекта на общеучрежденческом уровне. | Октябрь 2023 г. | Воспитатель Мизгирева Е.В., методист Сурнина О.В., воспитанники квартиры №5 детского дома. |
| Оформление страницы проекта на официальном сайте учреждения в разделе: «Воспитательная работа»/«Проектная деятельность воспитанников»/ «Самиздат газета «Юные поварята»». | Февраль 2023 г. | Методист Сурнина О.В. |
| Участие в конкурсе по проектной деятельности для детей. | Сентябрь 2023 г. – декабрь 2023 г. | Воспитатель Мизгирева Е.В., методист Сурнина О.В., воспитанники квартиры №5 детского дома. |
| Ежемесячное составление и размещение заметки «Как мы участвовали в учебном проекте» в новостную ленту официального сайта и официальной группы в социальной сети «ВКонтакте» учреждения. | Ноябрь 2022 г. – октябрь 2023 г. | Методист Сурнина О.В. |
| **Оценка и самооценка проектной деятельности воспитанников.** | Заполнение специальных форм оценки и самооценки участия в учебном проекте. Написание воспитанниками отчета об участии в учебном проекте в свободной форме. Обобщение сделанного. Составление выводов и рекомендаций. | Ноябрь 2023 г. | Воспитатель Мизгирева Е.В., методист Сурнина О.В., воспитанники квартиры №5 детского дома. |

**\*Примечание:** при планировании учебного проекта «Самиздат газета «Юные поварята»» за основу взят подход Н.В. Матяш к организации учебного проекта в образовательном учреждении, предполагающий реализацию трех основных этапов: исследовательский (подготовительный), технологический, заключительный [1].