**Приложение №1.**

***План проведения учебного проекта «Красота народного костюма»*\***

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование этапа проекта** | **Общее содержание этапа** | **Выполняемый воспитанниками вид деятельности в рамках учебного проекта «Красота народного костюма»** | **Сроки реализации запланированных мероприятий** | **Ответственные** |
| **1** | **Исследовательский (подготовительный)** | **Поиск проблемной области.** | Мозговой штурм на основе предложенной примерной тематики учебных проектов. | Март 2022 г. | ПДО Гумерова Н.А., обучающиеся по ДОП «Народно-сценический и эстрадный танец». |
| **Определение в этой области интересующих вопросов (проблем) каждым обучающимся.** | Мозговой штурм - **постановка обучающимися основополагающих, проблемных и учебных вопросов при поддержке со стороны педагогов:**  **Основополагающий вопрос:**  - Как выглядит национальный костюм русского, коми, татарского, башкирского народов?  **Проблемные вопросы:**  - Что национальный костюм может рассказать о культуре, жизни, быте, традициях, верованиях, обычаях русского, коми, татарского, башкирского народов?  **Учебные вопросы:**  - Как создать и оформить компьютерную презентацию, буклет, реферат по теме? | Март 2022 г. | ПДО Гумерова Н.А., обучающиеся по ДОП «Народно-сценический и эстрадный танец». |
| **Разработка плана реализации проекта.** | Совместное четкое планирование процесса реализации учебного проекта. | Март 2022 г. | ПДО Гумерова Н.А., обучающиеся по ДОП «Народно-сценический и эстрадный танец». |
| **Разработка образа проектного продукта.** | Выбор типа проектного продукта: реферат, компьютерная презентация, буклет. | Март 2022 г. | ПДО Гумерова Н.А., обучающиеся по ДОП «Народно-сценический и эстрадный танец». |
|  |  | **Ознакомление обучающихся с критериями оценки проектной работы (продукта).** | Знакомство обучающихся с критериями оценки проектной работы (реферата, компьютерной презентации, буклета). | Март 2022 г. | ПДО Гумерова Н.А., обучающиеся по ДОП «Народно-сценический и эстрадный танец». |
| **2** | **Технологический** | **Поиск и фиксация необходимой информации в форме текстовой информации.** | Поиск необходимой информации в сети Интернет, справочниках и научной литературе библиотеки детского дома (ответы на поставленные вопросы). | Март 2022 г. | Обучающиеся по ДОП «Народно-сценический и эстрадный танец». |
| **Работа над созданием продукта проекта.** | Изготовление реферата, компьютерной презентации, буклета. | Март 2022 г. | Обучающиеся по ДОП «Народно-сценический и эстрадный танец». |
| Составление заметки «Как мы участвовали в учебном проекте» в новостную ленту официального сайта и официальной группы в социальной сети «ВКонтакте» учреждения. | Март 2022 г. | ПДО Гумерова Н.А. |
| **Обдумывание способов представления проектного продукта.** | Мозговой штурм. Возможные варианты: выступление с защитой проекта на общеучрежденческом уровне, участие в конкурсе по проектной деятельности для детей, размещение заметки (статьи) в новостной ленте официального сайта и в официальной группе в социальной сети «ВКонтакте» учреждения. | Март 2022 г. | ПДО Гумерова Н.А., обучающиеся по ДОП «Народно-сценический и эстрадный танец». |
| **3** | **Заключительный** | **Защита (представление) проекта обучающимися.** | Выступление с защитой проекта на общеучрежденческом уровне. | Март 2022 г. | ПДО Гумерова Н.А., обучающиеся по ДОП «Народно-сценический и эстрадный танец». |
| Оформление страницы проекта на официальном сайте учреждения в разделе: «Воспитательная работа»/«Проектная деятельность воспитанников»/«Учебный проект «Красота народного костюма»». | Март 2022 г. | Администратор официального сайта, официальной страницы в социальной сети «ВКонтакте» |
| Участие в конкурсе по проектной деятельности для детей. | В течение 2022 г. | ПДО Гумерова Н.А., обучающиеся по ДОП «Народно-сценический и эстрадный танец». |
| Размещение статьи «Как мы участвовали в учебном проекте» на официальном сайте и в официальной группе в социальной сети «ВКонтакте». | Март 2022 г. | Администратор официального сайта, официальной страницы в социальной сети «ВКонтакте» |
| **Оценка и самооценка проектной деятельности обучающихся.** | Заполнение специальных форм оценки и самооценки участия в учебном проекте. Написание обучающимися отчета об участии в учебном проекте в свободной форме. Обобщение сделанного. Составление выводов и рекомендаций. | Март 2022 г. | ПДО Гумерова Н.А., обучающиеся по ДОП «Народно-сценический и эстрадный танец». |

**\*Примечание:** при планировании учебного проекта «Красота народного костюма» за основу взят подход Н.В. Матяш к организации учебного проекта в образовательном учреждении, предполагающий реализацию трех основных этапов: исследовательский (подготовительный), технологический, заключительный [1].