СТРУКТУРА УЧЕБНОГО ПРОЕКТА

Любой проект, независимо от типа, имеет практически одинаковую структуру. Это позволяет составить единую циклограмму проведения проекта любого типа (долгосрочного или краткосрочного, группового или индивидуального) и любой тематики.

| П Р О Е К Т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Основная ПРОБЛЕМА, компоненты которой требуют решения |  |  | Практически значимый материальный или культурный ПРОДУКТ |  |  |  | ПРЕЗЕНТАЦИЯ Продукта |  |  |  |
| Этапы деятель-ности | Постановка проблемы | Выдвижение гипотез-путей решения проблемы | Планирование деятельности по реализации проекта | Подготовка продукта |  |  |  | Выбор формы презентации | Подготов-ка презентации | Презента-ция | Самооценка и самоанализ |
|  |  |  |  | Сбор информации | Структурирование информации | Изготовление продукта | Оформление продукта |  |  |  |  |
| Циклограм-ма долгосрочного (годичного) проекта | Сентябрь-октябрь (Формулировка совместно с научным руководителем темы, проблемы, гипотезы работы) |  | Октябрь (Составление развернутого плана работы) |  | Декабрь - февраль (Проведение исследования) |  | Март (Подготовка чистового варианта) | Апрель (Работа с подготовленным текстом оппонентов и рецензентов, подготовка доклада) |  | Май (Защита) |  |
| Циклограм-ма проекта, выполняемого в ходе проектной недели | До начала проектной недели |  | Первый день |  | Второй - третий день |  | Третий – четвертый дни |  |  | Пятый день |  |
| Циклограм-ма проекта, выполняемого на уроках | 1-й урок |  |  |  | 2-й урок |  |  | 2-й урок |  | 3-4-й уроки (спаренные) |  |
|  |  |  |  | Неделя между 1-м и 2-м уроками |  |  |  |  |  |  |  |
| Циклограм-ма минипроекта | Первый урок (в числе двух спаренных) 0-я – 20-я минуты |  |  | Первый – второй уроки 20-я – 50-я минуты |  |  |  |  |  | Второй урок (в числе двух спаренных) |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50-я – 70-я минуты | 70-я – 80-я минуты |